Отчет по Плану мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития  Туркменского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Туркменского  муниципального округа Ставропольского края от            24 сентября 2024 г. № 530 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Туркменского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2025 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия |  |  | Фактическое значение за 2025 год. Достигнутые результаты за 2025год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя реализации стратегии | Единица измерения | Плановое значение показателя реализации стратегии на 2025год |  |
| I этап реализации Стратегии социально-экономического развития Туркменского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года (2024-2026 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания и развитие конкурентоспособной и инновационной экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение демографической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Увеличение продолжительности жизни населения округа за счет улучшения качества окружающей среды и условий труда, повышения доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | Предоставление мер социальной поддержки семьям при рождении детей в рамках национального проекта «Семья» регионального проекта «Многодетная семья» | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  | Управление труда и социальной защиты населения администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее — УТСЗН, АТМО СК соответственно) | x | x | x | В области социальной защиты населения в 2025 году реализовался региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Путиным В.В. Данный проект направлен на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. В ходе реализации проекта в 2025 году освоено 10,568 млн. рублей, выдано 48 социальных контрактов. |
| 1.1.2. | - Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | - Проведение культурно - массовых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей | Внепрограммные мероприятия |  | Управление культуры АТМО СК, территориальные управления АТМО СК, УТСЗН | х | х | х | В рамках проведения Года семьи на территории округа проведен ряд культурно – массовых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей, в том числе: торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню отца, Парад семей, чествование семей, награжденных медалями «За сохранение семейных ценностей» и др. |
| 1.1.3. | Усиление дифференциации социальной поддержки семей в зависимости от числа детей, стимулирование рождения вторых и последующих детей |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Предоставление мер социальной поддержки семьям при рождении детей в рамках национального проекта «Семья» регионального проекта «Многодетная семья» | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  | УТСЗН | x | x | x | В области социальной защиты населения в 2025 году реализовался региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Путиным В.В. Данный проект направлен на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. В ходе реализации проекта в 2025 году освоено 10,568 млн. рублей, выдано 48 социальных контрактов. |
| 1.2. Развитие образования |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | процент | x | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет за 2025 год - 100. |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | x | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, за 2025 год — 77,5%. Показатель увеличился, за счет уменьшения общего количества детей в возрасте 1 - 6 лет на территории округа. |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, | процент | x | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений- 80,42%. |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | x | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием, за 2025 год — 76,7%. Показатель уменьшился, за счет отказа родителей от регистрации в АИС «Навигатор допобразования». |
| 1.2.2. | - Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование культуры здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение летних профильных смен на базе пришкольных лагерей для самореализации и саморазвития обучающихся, используя обновленную практику | Муниципальная программа «Развитие образования» | Управление образования АТМО СК, образовательные организации округа |  | Доля обучающихся, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью | процент | x | Доля обучающихся, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью, за 2025 год — 30,2%. |
| б) | - Организация и проведение мероприятий спортивной направленности | Муниципальная программа «Развитие образования» | Управление образования АТМО СК, образовательные организации округа |  | Доля обучающихся в сельской местности по каждому уровню общего образования, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | процент | x | Доля обучающихся в сельской местности по каждому уровню общего образования, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за 2025 год — 64,0%. Фактический показатель выше запланированного в связи с проведенной усиленной работой по привлечению обучающихся к занятиям спортом. |
| в) | - Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Молодежь и дети» региональных проектов «Все лучшее детям» и «Педагоги и наставники» | Муниципальная программа «Развитие образования» | Управление образования АТМО СК, образовательные организации округа |  | x | x | x | В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» инициированного Президентом Российской Федерации Путиным В.В. на 2025 год предусмотрено и освоено 34,950 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 34,497 млн. рублей, бюджет Ставропольского края — 453,0 тыс. рублей. |
| 1.2.3. | Создание условий (кадровых, инфраструктурных, технологических), направленных на раскрытие потенциала каждого обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение творческих и интеллектуальных мероприятий и активное участие детей в краевых и общероссийских мероприятиях и олимпиадах | Муниципальная программа «Развитие образования» | Управление образования АТМО СК, образовательные организации округа |  | Доля детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Туркменского муниципального округа данной возрастной группы | процент | x | Доля детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Туркменского муниципального округа данной возрастной группы, за 2025 год — 55,9%. |
| 1.2.4. | Сохранение системы инклюзивного обучения, обеспечивающей расширение возможностей получения общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное образование, в том числе создание безбарьерной среды во всех образовательных учреждениях (устройство пандусов, подъемников) | Муниципальная программа «Развитие образования» | Управление образования АТМО СК, образовательные организации округа |  | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | x | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций — 95%. Показатель увеличился за счет создания безбарьерной среды в образовательных учреждениях (в МКОУ СОШ №2). |
| б) | Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов. | Внепрограммные мероприятия | Управление образования АТМО СК, образовательные организации округа |  | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации округа | процент | x | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации округа — 100%. |
| 1.2.5. | Совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение традиционных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, направленных на формирование социальной активности, гражданственности и патриотизма | Внепрограммные мероприятия | управление образования АТМО СК, образовательные организации округа |  | Доля детей, состоящих на всех видах профилактического учета (от общей численности, обучающихся в округе | процент | x | Доля детей, состоящих на всех видах профилактического учета (от общей численности, обучающихся в округе — 0,4%. Показатель уменьшился за счет уменьшения правонарушений несовершеннолетними вследствие усиленной работы по формированию гражданственности и патриотизма. |
| 1.3. Развитие культуры |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий | тыс. единиц | x | Число посещений культурных мероприятий в 2025 году — 298,592 тыс. единиц. |
|  |  |  |  |  | Численность участников культурно-досуговых формирований, в общей численности населения | процент | x | Численность участников культурно-досуговых формирований, в общей численности населения — 19,0%. |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений | процент | x | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений — 40,0%. |
| 1.3.1. | Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия округа |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Обеспечение сохранности, эффективного использования и популяризация объектов культурного наследия, достопримечательных мест | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Управление культуры АТМО СК, МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека», УДО «Детская школа искусств» ТМО СК |  | х | х | х | В региональный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния в 2025 году внесено два объекта ОНЭД: Туркменский свадебный обряд. Сватовство невесты. (а. Сабан-Антуста); Легенда об Айгурке. (с. Малые Ягуры). Все объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии, постоянно проводится уборка прилегающих территорий на всех мемориальных объектах и уход для поддержания удовлетворительного состояния объектов. |
| б) | Увековечивание памяти о жителях округа, внесших весомый вклад в развитие округа, Ставропольского края и Российской Федерации | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Управление культуры АТМО СК, |  | х | х | х | В учреждениях культуры Туркменского муниципального округа функционируют музейные комнаты, которые хранят фото и материалы о людях, оставивших неизгладимый след в истории нашего округа. В МКУК «Казгулакский ЦКиД» ТМО СК, «Малоягурский ЦКиД» ТМО СК, «Кендже Кулакский ЦКиД» ТМО СК, МКУ «Социально-культурный центр» ТМО СК и в сельском доме культуры поселка Березовский ежемесячно проводятся тематические мероприятия, рассказывающие о подвигах наших земляков, тружениках, героях Социалистического труда, чей вклад навсегда остался в памяти нашего округа. В рамках празднования Дня Ставропольского края, работники Кендже-Кулакского Дома культуры и библиотеки провели акцию «С милым краем дышу заодно». Библиотекарь рассказала о достопримечательностях, о людях, чьи достижения принесли славу нашей малой Родине. Также жителям были розданы брелочки и календарики. В декабре 2025 года в Социально-культурном центре прошла встреча, посвящённая 110-летию со дня рождения Тойкеева Джумы Тойкеевича. Джума Тойкеевич был известной личностью в Туркменском и соседних районах. Ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения РСФСР, обладатель премии «Лучшему сельскому учителю» - лишь часть званий и наград нашего именитого земляка. Своими воспоминаниями о нём поделись в ходе встречи родные и близкие Д.Т. Тойкеева. Мероприятие было организовано при сетевом взаимодействии СКЦ, СОШ №1 с. Летняя Ставка, СОШ №8 а. Куликовы Копани, СОШ №14 и МДОУ Детский сад № 27 а. Эдельбай. |
| 1.3.2. | Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Приобретение театральных кресел, мебели для клубных формирований, музыкальных инструментов, в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Управление культуры АТМО СК, центры культуры территориальных управлений АТМО СК |  | х | х | х | По госпрограмме Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» в 2025 году приобретена мебель, музыкальная колонка, жалюзи для МКУК «МЦБ ТМО СК». |
| б) | Проведение «Капитального ремонта внутренних помещений здания МКУК «Межпоселенческая цен- тральная библиотека» | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Управление культуры АТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году реализовался региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Путиным В.В. В рамках данного проекта предусмотрено оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте капитальный ремонт здания МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и капитальный ремонт здания МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека», расположенного по адресу: Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Советская, д. 13. На 2025 год предусмотрено 7,768 млн. рублей (7,306 млн. руб. — федеральный бюджет, 73,80 тыс. руб — бюджет Ставропольского края, 388,44 тыс. руб — бюджет Туркменского муниципального округа), освоено 7,768 млн. рублей (7,306 млн. руб. — федеральный бюджет, 73,80 тыс. руб — бюджет Ставропольского края, 388,44 тыс. руб — бюджет Туркменского муниципального округа). |
| д) | Осуществление системной работы по информатизации муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов новой литературой | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Управление культуры АТМО СК, Центральная библиотека |  | х | х | х | Благодаря инновационной деятельности сельские библиотеки сохраняют свой статус социально значимого учреждения. Укрепляется социально-культурное сотрудничество и положительный имидж библиотек. Библиотеки развиваются в соответствии с современными требованиями к качеству библиотечного обслуживания. Библиотечные услуги востребованы жителями Туркменского района. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет составляет 100 %. Межпоселенческая центральная библиотека предоставляет читателям дистанционный доступ к библиотечным ресурсам: к сайту учреждения, электронному каталогу, электронной библиотеке ЛитРес. МЦБ имеет доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) России, к базе данных «Консультант плюс». 16 пользователей воспользовались услугами НЭБ. Из ресурса НЭБ в 2025 г. выдано пользователям 59 документов. Программно – проектная деятельность способствует привлечению новых читателей, развитию библиотечно – информационного обслуживания населения. В 2025 году к библиотечным мероприятиям было проведено 455 электронных презентаций. Продолжается целенаправленная работа по формированию электронного каталога в МЦБ. Показатель «количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек Туркменского района» выполнен на 100 %. Объем базы данных на 31.12.2025 г. составляет - 82980 библиографических записей. В 2025 г. оцифровано 266 экз. изданий, все они находятся в открытом доступе. В 2025 году поступление общего количества книг и периодических изданий составило – 7011 экземпляров, в том числе: книг - 3455 экз.; периодических изданий – 3556 экз. |
| 1.3.3 | Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия и повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь округа |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Содействие участию детей и молодых исполнителей в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства различных уровней | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Управление культуры АТМО СК, центры культуры территориальных управлений АТМО СК |  | х | х | х | В рамках развития культурно-досуговой деятельности в 2025 году проведены культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы. В их числе: - 02 апреля на базе МКУ «Социально-культурный центр» ТМО СК в с. Летняя Ставка в рамках общекраевого выставочного проекта «Солдаты» в бумажных шинелях», посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, проведен районный поэтический фестиваль «Поэзия на все времена»; - 26 апреля в МКУК «Малоягурский ЦКиД» с. Малые Ягуры состоялся районный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Волшебный мир танца»; - 06 мая на центральной площади у здания МКУ «Социально-культурный центр» ТМО СК состоялось районное патриотическое мероприятие, посвящённое 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с выступлением Казгулакского духового оркестра; - 11 июня в МКУК «Владимировский ЦКиД» проведен районный фестиваль «Люблю тебя, моя Россия»; - 08 июня в торжественном зале отдела записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Туркменскому району (с. Летняя Ставка) проведено районное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности; - 11 декабря на базе МКУ «Социально-культурный центр» ТМО СК проведено районное мероприятие «Славься, район наш Туркменский», посвященное 55-летию образования Туркменского района; - 24 декабря, в рамках празднования Дня Героев Отечества, проведен районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»; - 26 декабря в МКУК «Малоягурский ЦКиД» ТМО СК проведен заочный районный фестиваль-конкурс художественного творчества инвалидов «Радуга наших сердец». В фестивале принимали участие инвалиды в двух возрастных категориях (до 18 лет и старше 18 лет) с заболеваниями терапевтического, хирургического, неврологического, психиатрического профилей, инвалиды по зрению и слуху, творческие коллективы инвалидов, занимающиеся художественным творчеством в различных жанрах. |
| б) | Проведение в округе фестивалей, конкурсов, выставок, смотров по различным направлениям творчества, культурно-массовых мероприятий | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Управление культуры АТМО СК, Центральная библиотека, центры культуры территориальных управлений АТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году прошел цикл мероприятий в рамках районной семейной гостиной «Венец всех ценностей – семья»: «Никто не создан для войны», «Встреча трех поколений. Живая память», «Под семейным зонтиком». Библиотеки Туркменского муниципального округа приняли активное участие в краевой акции «Интернет - дневник «Семейные истории о войне». Специалисты четырех структурных подразделений приняли участие в Краевом конкурсе рукотворной книги «Солдаты» в бумажных шинелях», посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Казгулакская библиотека стала победителем в краевом конкурсе среди общедоступных библиотек Ставропольского края на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в 2024» в номинации «Лучшая сельская библиотека». Владимировская библиотека приняла участие в открытии мемориала воинам-землякам ВОВ, погибших героев на СВО. |
| 1.3.4. | Развитие диалога культур и сохранение поликультурности населения, пропаганда и развитие культуры народов и этносов, проживающих на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение культурно-массовых мероприятий округа с участием национальных, этнических творческих коллективов | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Управление культуры АТМО СК, Центральная библиотека, центры культуры территориальных управлений АТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году работники МКУК «Новокучерлинский ЦКиД» ТМО СК провели познавательную программу «Наша истинная национальность - человек». Мероприятие направлено на профилактику уважительного и толерантного отношения к людям разных национальностей, к обычаям, традициям и культуре разных народов. К Всемирному дню поэзии на базе МКУК «Владимировский центр культуры и досуга» при поддержке управления культуры администрации ТМО СК, состоялся окружной поэтический фестиваль «Поэзия на все времена», организованный МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» ТМО СК. Мероприятие проводилось в рамках краевого поэтического марафона «СтихиVместе», приуроченного к Году межнационального согласия в Ставропольском крае. В МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» ТМО СК прошло заседание круглого стола «Туркменский район - территория мира и взаимопонимания!». В МКУ «Социально-культурный центр» ТМО СК состоялось окружное мероприятие, посвященное празднованию Дня России. Мероприятие открылось церемонией вручения паспортов школьникам в рамках акции «Я – гражданин России!». На сцене приветствовали семьи юных граждан России. Продолжилось мероприятие фестивалем «Люблю тебя, моя Россия!» с выступлением лучших творческих коллективов. Работали тематические площадки: «Ремесло в радость» - выставка работ декоративно-прикладного творчества с проведением мастер-классов, проходили экскурсии в музее. Желающие принимали участие в изготовлении маскировочных сетей и окопных свечей, написание писем участникам СВО. Завершилось мероприятие семейным кинопоказом «Россия – взгляд в будущее. Северный Кавказ» альманах из документальных фильмов. Работники Дома культуры и досуга а. Сабан-Антуста провели в школе - фестиваль национальных культур народов России. Цель мероприятия — гармонизация межнациональных отношений, пропаганда межэтнической толерантности, сохранение национальной самобытности народов и приобщение к культурным ценностям. В МКУК «Малоягурский ЦКиД» ТМО СК прошел окружной фестиваль мастеров декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции и современность». |
| 1.4. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | x | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, за 2025 год - 94,5 %. |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | x | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за 2025 год - 63,5 %. |
| 1.4.1. | Совершенствование здоровья и благополучия, а также повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Содействие в развитии физической культуры и спорта в округе, включая обеспечение населения доступом к спортивной инфраструктуре и занятиям физической культурой и спортом | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел социального развития АТМО СК, управление образования АТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году проведена работа по оказанию содействия в развитии физической культуры и спорта в округе, включая обеспечение населения доступом к спортивной инфраструктуре и занятиям физической культурой и спортом. |
| б) | Развитие системы спортивно-массовых соревнований и проведение данных мероприятий | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел социального развития АТМО СК, управление образования АТМО СК |  | х | х | х | Согласно календарного плана в 2025 году проведено 42 спортивных мероприятия. |
| в) | Привлечение квалифицированных специалистов для работы в отрасли физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел социального развития АТМО СК, управление образования АТМО СК |  | х | х | х | В отрасли физической культуры и спорта в округе на 01.01.2026 г. работает 61 учитель физической культуры, тренер-преподаватель и методист. |
| 1.4.3. | Формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел социального развития АТМО СК, управление образования АТМО СК |  | х | х | х | При строительстве применяются общероссийские стандарты. При проведению спортивных мероприятий создана комфортная и безопасная среды в сфере физической культуры и спорта. |
| 1.5. Развитие потенциала молодежи |  |  |  |  | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | процент | x | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, в 2025 году — 3,2%. |
| 1.5.1. | Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» | Муниципальная программа «Молодежная политика» | Управление культуры АТМО СК |  | х | х | х | Фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» состоялся 24.12.2025 года. |
| б) | Проведение военно-патриотической игры «Зарница» | Муниципальная программа «Развитие образования» | Управление образования АТМО СК |  | х | х | х | Военно-патриотическая игра «Зарница» была проведена в октябре 2025 года. |
| в) | Участие во всероссийском молодежном форуме «Машук» | Муниципальная программа «Развитие образования» | Управление образования АТМО СК |  | х | х | х | Участие во всероссийском молодежном форуме «Машук» в 2025 году не состоялось. |
| г) | Проведение районного конкурса «Инаугурация президентов» среди учащихся в образовательных учреждениях | Муниципальная программа «Развитие образование» | Управление образования АТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году районный конкурс «Инаугурация президентов» среди учащихся в образовательных учреждениях, не проводился. |
| д) | Проведение культурно-массовых, спортивных, тематических мероприятий с участием молодежи | Муниципальная программа «Молодежная политика», муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», муниципальная программа «Развитие образование» | Управление культуры АТМО СК, управление образования АТМО СК, отдел социального развития АТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году прошло районное мероприятие «Молодежь - будущее страны», посвященное Дню молодежи. Прошли соревнования по пляжному волейболу, Всероссийская акция «Я - гражданин России», Всероссийская акция «Соберем ребенку в школу», весной и осенью прошли турниры по игре «Городки». |
| 1.5.2 | Развитие инфраструктуры по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Участие в работе некоммерческой организации «Молодежь востока Ставрополья» | Муниципальная программа «Молодежная политика» | Управление культуры АТМО СК |  | х | х | х | Участие округа в работе некоммерческой организации «Молодежь востока Ставрополья» в 2025 году не планировалось. |
| 1.6. Повышение уровня жизни населения и социальная защита |  |  |  |  | Уровень зарегистрированной безработицы | процент | x | По состоянию на 01.01.2026 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3%, трудоустроено 166 человек. |
|  |  |  |  |  | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума к общей численности населения | процент | x | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума к общей численности населения за 2025 год — 16,02%. |
| 1.6.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Предоставление мер социальной поддержки 100 процентам граждан, обратившимся и имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН |  | х | х | х | Предоставлены меры социальной поддержки 100% граждан, обратившимся и имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. |
| б) | Информирование, консультирование, а также предоставление государственных услуг в области социальной поддержки населения, переданных для осуществления органам местного самоуправления округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН |  | х | х | х | Информирование граждан по предоставлению государственных услуг проводилось путем размещения информации на стендах в управлении, территориальных управлениях округа. Разрабатываются и вручаются гражданам памятки, работает телефон «горячей линии». На официальном сайте администрации Туркменского муниципального округа размещено 57 материалов по вопросам труда и социальной поддержки населения, 107 материалов размещено в социальных сетях. Вопросы социально-трудовой сферы освещаются на страницах районной газеты «Рассвет» (5 публикаций). В течение 2025 года специалистами управления проведено консультирование 1102 граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки. |
| в) | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, в том числе с помощью материальной поддержки в виде заключенного с малоимущей семьей социального контракта | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН |  | х | х | х | С 2025 года государственная социальная помощь на основании социального контракта реализуется в рамках регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Финансовое обеспечение составило 10 577,90 тыс. рублей, денежные средства освоены на 99,9%. Всего заключено 48 социальных контрактов (2024 г. – 35 социальных контрактов). В том числе по направлениям: поиск работы – 14 контрактов, осуществление предпринимательской деятельности – 20 контрактов, ведение личного подсобного хозяйства – 14 контрактов. |
| 1.6.2. | Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Информирование, консультирование граждан, а также предоставление муниципальных услуг в области социальной поддержки населения, определенных муниципальными нормативными правовыми актами округа | Внепрограммные мероприятия | УТСЗН |  | х | х | х | В целях повышения материального обеспечения семей, имеющих низкие доходы, управлением осуществляется признание статуса малоимущей семьи. Признание семьи малоимущей служит основанием для получения детьми питания по льготной цене в общеобразовательных учреждениях, бесплатных путевок в детские санаторно-оздоровительные лагеря, оказания материальной помощи. |
| 1.6.3. | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Привлечение отдельных категорий граждан к активному участию в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей | Внепрограммное мероприятие | Управление культуры АТМО СК, управление образования АТМО СК, территориальные управления АТМО СК, УТСЗН |  | х | х | х | Ко Дню семьи, любви и верности две семейные пары награждены медалями «За любовь и верность» и 3 семейные пары медалями «За сохранение семейных ценностей» . В целях выполнения Закона Ставропольского края «О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей» сформировано и направлено в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края на выплату 101 пакет документов военнослужащих по награде, ранению и рождению детей, на погребение членам семей, что в 2,38 раза больше, чем в 2024 году. |
| 1.6.4. | Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Привлечение инвалидов, детей – инвалидов, пожилых граждан к участию в культурно – массовых мероприятиях на территории округа | Внепрограммное мероприятие | Управление культуры АТМО СК, управление образования АТМО СК, территориальные управления АТМО СК, УТСЗН |  | х | х | х | Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди инвалидов, в основном, проводится на базе ДЮСШ и его филиалах на территориях поселений. Среди инвалидов проводятся турниры и спартакиады. 24 декабря 2025 года проведена Предновогодняя спартакиада инвалидов. Инвалиды принимают участие во всех комплексных спортивных мероприятиях по таким видам спорта как: дартс, гиревой спорт, армспорт, шахматы, шашки, настольному теннису. Они активно участвуют в спортивной жизни округа, а также в краевых спортивных мероприятиях. |
| 1.6.5. | Создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры, образования, в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, образования, спорта, пешеходной инфраструктуры Туркменского муниципального округа | Внепрограммное мероприятие | Управление культуры АТМО СК, управление образования АТМО СК, управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, УТСЗН |  | х | х | х | По состоянию на 1 января 2026 года на территории округа 111 приоритетных объектов социального назначения, из них 76 приспособлены с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. Проводится работа по выполнению распоряжения правительства Ставропольского края от 07.07.2017 г. № 185-рп «О некоторых мерах по созданию портала Ставропольского края «Доступная среда». На 01.01.2026 на портал внесены сведения о доступности 47 объектов, находящихся в муниципальной собственности. Проводится ежегодный мониторинг выполнения мероприятий «дорожной карты», утвержденной постановлением администрации Туркменского муниципального округа от 15.10.2024 г. № 865 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Туркменского муниципального округа Ставропольского края» на 2024-2030 годы. В учреждениях культуры ведется работа по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других мобильных групп населения. |
| 1.7. Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в округе |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Содействие в создании и развитии придорожного сервиса на территории округа | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | На территории округа имеются объекты придорожного сервиса, расположенные на придорожной полосе автомобильных дорог и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования: станции технического обслуживания автотранспорта, объекты общественного питания, автозаправочные станции, стоянки для легкового и грузового автотранспорта. |
| 1.7.2. | Интеграция туризма в действующую систему организации досугово-развлекательной деятельности и спорта на территории округа | Внепрограммное мероприятие | Управление культуры АТМО СК |  | х | х | х | В настоящее время, туризм в округе развивается как система, которая предоставляет возможности знакомиться с историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями народов округа. Слабое развитие инфраструктуры туризма, отсутствие мотивационных механизмов привлечения инвестиций в туризм и полное отсутствие объектов, не позволяют развиваться туризму. В рамках проекта «История и достопримечательности родного села» состоялась экскурсионная поездка по селу Овощи, организованная МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» ТМО СК совместно с работниками Овощинской сельской библиотеки – структурным подразделением № 5 МКУК «МЦБ» ТМО СК. Пройдя по маршрутной тропе, участники экскурсии познакомились с достопримечательными и памятными местами села: Мельница, Имение Грибановых, Картинная галерея Алексея Егоровича Соколенко, Братская могила 44 красных партизан, погибших в 1918 - 1920 гг., Памятник-бюст Генерал-лейтенанту Селиванову И. В., «Красная школа», Памятник Наумову Давиду Ивановичу, Мемориальный комплекс «Неизвестному солдату», Памятник Ленину В. И. |
| 1.7.3. | Создание системы информационного обеспечения туризма, развитие сотрудничества в области туризма с соседними территориями края и субъектами Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение работы по поиску потенциальных инвесторов в сфере туризма и их информированию о возможных мерах государственной поддержки | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Отделом экономического развития и закупок АТМО СК проводится работа по информированию населения о мерах государственной поддержки, путем размещения информации на официальном сайте АТМО СК в разделе «Туризм» и «Государственная поддержка». Ведется работа по поиску потенциальных инвесторов в сфере туризма. |
| б) | Освещение предстоящих событийных мероприятий в сфере туризма в крае в средствах массовой информации округа | Внепрограммное мероприятие | Управление культуры АТМО СК, отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Управлением культуры АТМО СК, отделом экономического развития и закупок АТМО СК ведется освещение предстоящих событийных мероприятий в сфере туризма в Ставропольском крае в средствах массовой информации округа. Информация о запланированных и проведенных мероприятиях на постоянной основе освещается в средствах массовой информации Туркменского муниципального округа. |
| 1.7.4. | Сохранение природного и историко-культурного наследия, развитие музейно-выставочного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение экскурсий для учащихся общеобразовательных школ | Внепрограммное мероприятие | Управление культуры АТМО СК, управление образования АТМО СК |  | х | х | х | Специалистами управления культуры АТМО СК, управления образования АТМО СК проводятся экскурсии для учащихся общеобразовательных школ. В рамках краевой социально значимой акции «Моя семья, мой край, моя Россия», посвящённой празднованию Дня Ставропольского края, Куликово - Копанская сельская библиотека провела для учеников МКОУ СОШ № 8 литературно-краеведческий круиз «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю». Библиотекарь познакомила ребят с символикой края и объяснила, что герб и флаг могут многое рассказать об истории края и его географическом положении. Далее рассказала ребятам о климатических особенностях Ставропольского края, о богатой природе: о долинах, чистых реках, горных хребтах, целебных источниках, а также о разнообразном животном мире, который насчитывает более 400 различных видов. В библиотеке оформлена книжная выставка «Здесь я родился, здесь я живу». |
| 1.8. Информационное общество, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Обеспечение функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Обеспечение функционирования и развития единой сети передачи данных органов местного самоуправления округа | Внепрограммное мероприятие | Отдел по организационным и общим вопросам АТМО СК |  | х | х | х | Обеспечено развитие и функционирование единой сети передачи данных органов местного самоуправления округа в органы исполнительной власти СК. |
| б) | Оснащение органов местного самоуправления округа необходимой компьютерной и другой оргтехникой, прикладным программным обеспечением | Внепрограммное мероприятие | Отдел по организационным и общим вопросам АТМО СК |  | х | х | х | Органы местного самоуправления округа оснащены необходимой компьютерной и другой оргтехникой, прикладным программным обеспечением в достаточном количестве. |
| 1.8.2 | - Расширение области применения цифровых коммуникационных технологий в сферах деятельности органов местного самоуправления округа |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Обеспечение функционирования и развития автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота в администрации округа | Внепрограммное мероприятие | Отдел по организационным и общим вопросам АТМО СК |  | х | х | х | В администрации ТМО СК обеспечено функционирование и развитие автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота СЭД «Дело». |
| 1.8.3. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления округа |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления округа в средствах массовой информации | Внепрограммное мероприятие | Отдел по организационным и общим вопросам АТМО СК |  | х | х | х | В районной газете «Рассвет» размещаются информационные сообщения о деятельности органов местного самоуправления округа. |
| б) | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Внепрограммное мероприятие | Отдел по организационным и общим вопросам АТМО СК |  | х | х | х | На официальном сайте администрации ТМО СК и в социальных сетях постоянно публикуются информационные сообщения о деятельности органов местного самоуправления округа. |
| 1.8.4. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в МФЦ и в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Разработка административных регламентов (внесение изменений в административные регламенты) предоставления органами местного самоуправления округа муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Ставропольского края, предусматривающих оптимизацию (повышения качества) услуг | Внепрограммное мероприятие | Руководители отраслевых (функциональных) органов АТМО СК |  | х | х | х | В связи с утверждением протокола заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае от 18.11.2024 года № 2 внесены изменения в постановление АТМО СК от 09.02.2021 года № 144 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Туркменского муниципального округа, отраслевыми (функциональными) органами администрации Туркменского муниципального округа, муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа». Из 23 разработаны и утверждены 9 административных регламентов. |
| б) | Поддержание в актуальном состоянии предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | Внепрограммное мероприятие | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ТМО СК |  | х | х | х | Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ находится в актуальном состоянии. |
| в) | Проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления округа | Внепрограммное мероприятие | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления округа составил 100 %. |
| 1.9. Реализация национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Обеспечение в округе равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел социального развития АТМО СК |  | х | х | х | Регулярно проводится мониторинг обращений граждан на наличие фактов нарушений равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации. За отчетный период данных фактов не выявлено. |
| 1.9.2 | - Укрепление в округе единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе: Международному дню родного языка; Дню славянской письменности и культуры; Дню России; Международному дню коренных народов мира; Дню народного единства | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел социального развития АТМО СК, управление культуры АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | За отчетный период проведено свыше 180 мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе: Международному дню родного языка; Дню славянской письменности и культуры; Дню России; Международному дню коренных народов мира; Дню народного единства. |
| а) | Повышение уровня информированности населения об этническом разнообразии, истории и культуре народов, проживающих в округе | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел социального развития АТМО СК, специалист по работе со СМИ |  | х | х | х | В официальных аккаунтах районной газеты «Рассвет» и администрации Туркменского муниципального округа ежеквартально публикуется более 30 материалов об этническом разнообразии, истории и культуре народов, проживающих в округе. |
| б) | Взаимодействие с представителями общественных организаций, диаспор, национально-культурными объединениями в целях формирования эффективного диалога «общество – власть» и противодействия сепаратизму, экстремизму, ксенофобии и политизации межнациональных отношений | Внепрограммное мероприятие | Отдел социального развития АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | На заседаниях Совета администрации Туркменского муниципального округа по вопросам координации этнических и этноконфессиональных отношений (за 2025 год проведено 4 заседания) регулярно проводятся встречи с представителями общественных организаций на которых рассмотрено 10 вопросов в сфере противодействия сепаратизму, экстремизму, ксенофобии и политизации межнациональных отношений. |
| 1.9.3. | Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в округе. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Оперативное взаимодействие с правоохранительными органами и территориальными управлениями администрации ТМО СК по вопросам профилактики этнических конфликтов | Внепрограммное мероприятие | Отдел социального развития АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | Распоряжением администрации Туркменского муниципального округа от 21.11.2024 года № 182-р утвержден алгоритм действий работников администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края в федеральной системе мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения религиозного экстремизма. |
| б) | Поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел социального развития АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | Распространение идей духовного единства и межэтнического согласия происходит посредством работы с населением, в рамках работы советов «Мира и дружбы» в территориальных управлениях ТМО СК, за 2025 год проведено свыше 40 встреч. |
| в) | Активизация сотрудничества с государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Редакция газеты «Рассвет» по вопросам освещения этнической проблематики. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел социального развития АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | Администрация Туркменского муниципального округа активно сотрудничает с государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Редакция газеты «Рассвет» по вопросам освещения этнической проблематики, за 2025 год опубликовано свыше 50 публикаций. |
| Задача 2. Развитие конкурентной и инновационной экономики, рост инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта» «Производительность труда и поддержка занятости» | единиц | x | По итогам 2025 года в округе отсутствуют юридические лица, соответствующие критериям отбора для участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». |
|  |  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | человек | x | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики в 2025 году составило 1917 человек. |
|  |  |  |  |  | Произведено продукции сельского хозяйства | млрд. рублей | x | Оценочно произведено продукции сельского хозяйства на сумму 8,625 млрд. рублей. |
|  |  |  |  |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процент | x | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составляет 100%. |
| 2.1.1. | Развитие производства качественного и доступного продовольствия на территории округа |  |  |  | Произведено продукции сельского хозяйства | млрд. рублей | x | Оценочно произведено продукции сельского хозяйства на сумму 8,625 млрд. рублей. |
| б) | Закладка садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах Туркменского муниципального округа в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | ЛПХ, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК |  | Площадь закладки садов суперинтесивного типа | га | x | В 2025 году приняты отчеты о подтверждении деятельности ЛПХ получивших гранты на закладку садов суперинтенсивного типа ( от 20 ЛПХ- получателей грантов). |
| в) | Обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей Туркменского муниципального округа в конкурсах на предоставление субсидий | Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Главы крестьянских (фермерских) хозяйств; сельскохозяйственные предприятия округа |  | Объем субсидий, полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями округа | млн. руб. | x | За 2025 год сельхозтоваропроизводителями получена государственная поддержка, в том числе: - 1 глава КФХ - в области повышения кадровой обеспеченности предприятий АПК (агроклассы) - 2 млн. 897 тыс. рублей; - 6 глав КФХ и 6 СПК - в области растениеводства (по производству и реализации зерновых) - 16 млн. 555 тыс. рублей; - 3 главы КФХ и 1 СПК - в области растениеводства (элита) - 1 млн. 873 тыс. рублей; - 5 глав КФХ и 3 СПК - на страхование зерновых - 8 млн. 601 тыс. рублей; - 2 СПК - за производство и реализацию шерсти - 1 млн. 342 тыс. рублей; - 1 глава КФХ получил грант «Агростартап» - 4 млн. 998 тыс. рублей; - 2 главы КФХ получили гранты в форме субсидий ветеранам и участникам СВО и членам их семей - 8 млн. рублей. |
| г) | Организация и проведение мероприятий по поощрению победителей соревнований в агропромышленном комплексе Туркменского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, руководители сельхозпредприятий округа |  | Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе округа | тыс. руб. | x | Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе округа за 2025 год составили 176,96 тыс. рублей. Все денежные средства затрачены на поощрение работников сельского хозяйства по итогам проведения соревнований в агропромышленном комплексе Туркменского муниципального округа. |
| е) | Развитие сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Прогресс» по производству молочной продукции | Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Крестьянские (фермерские) хозяйства; личные подсобные хозяйства округа |  | Производство молока | тыс.тонн | x | По итогам 2025 года во всех категориях хозяйств округа произведено молока в объеме 8,0 тыс. тонн по причине сокращения численности КРС молочного направления из-за недостаточной кормовой базы и отсутствия мест для выпаса скота. |
| 2.1.2. | Повышение конкурентоспособности производства в АПК для обеспечения устойчивости, расширения присутствия округа на рынках Российской Федерации и развития внешнеэкономической деятельности | Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе | процент | x | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе составила 100%. В 2025 году все сельскохозяйственные товаропроизводители сработали с прибылью. |
| в) | Обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей Туркменского муниципального округа в конкурсах на предоставление субсидий | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; главы крестьянских (фермерских) хозяйств; сельскохозяйственные предприятия округа |  | Объем субсидий, полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями округа | тыс. руб. | x | За 2025 год сельхозтоваропроизводителями получена государственная поддержка, в том числе: - 1 глава КФХ - в области повышения кадровой обеспеченности предприятий АПК (агроклассы) - 2 млн. 897 тыс. рублей; - 6 глав КФХ и 6 СПК - в области растениеводства (по производству и реализации зерновых) - 16 млн. 555 тыс. рублей; - 3 главы КФХ и 1 СПК - в области растениеводства (элита) - 1 млн. 873 тыс. рублей; - 5 глав КФХ и 3 СПК - на страхование зерновых - 8 млн. 601 тыс. рублей; - 2 СПК - за производство и реализацию шерсти - 1 млн. 342 тыс. рублей; - 1 глава КФХ получил грант «Агростартап» - 4 млн. 998 тыс. рублей; - 2 главы КФХ получили гранты в форме субсидий ветеранам и участникам СВО и членам их семей - 8 млн. рублей. |
| 2.1.3. | Устойчивое развитие сельских территорий за счет повышения качества среды в сельской местности и уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение мониторинга проектов Туркменского муниципального округа направленных на по развитию транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Туркменского муниципального округа | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охрану окружающей среды АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий округа | единиц | x | В сфере благоустройства реализовано два проекта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Путиным В.В: - «Благоустройство территории на объекте Сиреневый сквер» в с. Летняя Ставка, на который в 2025 году предусмотрено 24,709 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет — 24,437 млн. рублей, бюджет Ставропольского края — 246,845 тыс. рублей, бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края — 24,709 тыс. рублей. Проект реализован на сумму 24,709 млн. рублей. - «Благоустройство территории на объекте «Зона отдыха по улице Мира в селе Летняя Ставка» на общую сумму 5,674 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет — 5,601 млн. рублей, бюджет Ставропольского края — 56,77 тыс. рублей, бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края — 16,899 тыс. рублей. |
| б) | Подготовка документов на участие в конкурсном отборе проектной документации на строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры сельских территорий округа | Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охрану окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК |  | Количество реализованных проектов по развитию транспортной инфраструктуры округа | единиц | x | На 2026 год проекты Туркменского муниципального округа не прошли отбор, предусмотренный министерством сельского хозяйства Российской Федерации. |
| в) | Подготовка документов на участие в конкурсном отборе на благоустройство сельских территорий округа | Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охрану окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК |  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий округа | единиц | x | На 2026 год проекты Туркменского муниципального округа не прошли отбор, предусмотренный министерством сельского хозяйства Российской Федерации. |
| 2.2. Развитие промышленности |  |  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами «Обрабатывающие производства» | млн. рублей | x | За 2025 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах, организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по чистым видам деятельности на общую сумму 187,6 млн. рублей. В объеме отгруженных товаров продукция, относящаяся к виду экономической деятельности «промышленность» составила 213,1 млн. рублей (на 13,1 % больше, чем в 2024 году), «Обрабатывающие производства», составила 14,7 млн. рублей (на 7,5% больше, чем в 2024 году). |
| 2.2.1. | Увеличение доли производства промышленности в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг организаций, осуществляющих деятельность на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Доведение до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей округа информации о действующих мерах государственной поддержки сельскохозяйственного производства | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | Объем субсидий полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями округа | млн. руб. | x | За 2025 год сельхозтоваропроизводителями получена государственная поддержка, в том числе: - 1 глава КФХ - в области повышения кадровой обеспеченности предприятий АПК (агроклассы) - 2 млн. 897 тыс. рублей; - 6 глав КФХ и 6 СПК - в области растениеводства (по производству и реализации зерновых) - 16 млн. 555 тыс. рублей; - 3 главы КФХ и 1 СПК - в области растениеводства (элита) - 1 млн. 873 тыс. рублей; - 5 глав КФХ и 3 СПК - на страхование зерновых - 8 млн. 601 тыс. рублей; - 2 СПК - за производство и реализацию шерсти - 1 млн. 342 тыс. рублей; - 1 глава КФХ получил грант «Агростартап» - 4 млн. 998 тыс. рублей; - 2 главы КФХ получили гранты в форме субсидий ветеранам и участникам СВО и членам их семей - 8 млн. рублей. |
| б) | Работа по привлечению сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств к участию в программах по закладке садов супернтенсивного типа и строительству теплиц | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  |  |  |  | Всего в 2025 году заложено 20 садов. |
| 2.2.2. | Создание благоприятного инвестиционного климата для проведения технического перевооружения, реконструкции и нового строительства объектов на основе инновационных технологий и ресурсосберегающего оборудования с соблюдением экологического законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей округа о существующих программах развития сельскохозяйственного производства | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК |  |  |  |  | Ведется постоянная работа по информированию сельскохозяйственных товаропроизводителей о программах поддержки сельскохозяйственного производства. |
| б) | Мониторинг приобретения новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | Приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями округа | млн. руб. | x | За 2025 год сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено новой техники на сумму более 400,0 млн. рублей. |
| 2.2.3. | Привлечение инвестиций в основной капитал предприятий промышленных видов экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение мониторинга объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, а также реализуемых инвестиционных проектов на территории округа | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства охраны окружающей среды АТМО СК |  | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | млн. руб. | x | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 536,1 млн. рублей. В 2025 году инвестиции были вложены по следующим направлениям: строительство зданий и сооружений; приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т. д.; на покупку земли; на закладку многолетних насаждений. |
| б) | Оказывать содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении продукции на внутренние и внешние рынки | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК |  | х | х | х | На постоянной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям доводится информация о проводимых ярмарках и выставках, где можно осуществлять реализацию производимой продукции. |
| в) | Оказывать содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в программах по строительству оросительных систем | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК |  | х | х | х | Оказывается информационная поддержка о действующих мерах государственной поддержки строительства мелиоративных систем. |
| г) | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в проведении технической и технологической модернизации, повышение доходности сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Внепрограммные мероприятия | Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственные предприятия округа |  | х | х | х | На постоянной основе сельскохозяйственным производителям доводится информация о поступающих предложениях по продаже техники, удобрений, средств защиты и действующих льготных программах. |
| 2.3. Развитие внешнеэкономической деятельности |  |  |  |  | Прирост компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. | единиц | x | На территории округа отсутствуют компании-экспортеры из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. Факт - 0. |
| 2.3.1. | Содействие развитию экспортной деятельности на базе филиала акционерного общества «Российский экспортный центр» в г. Ставрополе и Центра поддержки экспорта Ставропольского края при некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» предприятиям, ориентированным на осуществление внешнеэкономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Создание условий для привлечения инвестиций и поддержка инвестиционных проектов, направленных на производство конкурентоспособной продукции | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году инвестиции были вложены по следующим направлениям: строительство зданий и сооружений; приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т. д.; на покупку земли; на закладку многолетних насаждений. |
| б) | Информирование субъектов малого и среднего бизнеса округа о межрегиональных, отраслевых и проектных экспортных центрах | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды и отдела экономического развития и закупок АТМО СК на постоянной основе доводят до сведения субъектов малого и среднего бизнеса округа информацию о межрегиональных, отраслевых и проектных экспортных центрах. |
| в) | Проведение работы по вовлечению в экспортную деятельность предприятий и организаций округа | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды и отдела экономического развития и закупок АТМО СК проводят работу по вовлечению в экспортную деятельность предприятий и организаций округа. |
| г) | Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса округа к участию в международных выставках и ярмарках | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды и отдела экономического развития и закупок АТМО СК проводят работу по привлечению субъектов малого и среднего бизнеса округа к участию в международных выставках и ярмарках. |
| 2.4. Инвестиционное и инновационное развитие |  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.рублей | x | По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по итогам 2025 года, инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 178,6 млн. рублей, что на 9,0% выше соответствующего периода прошлого года, в том числе за счет бюджетных средств — 103,3 млн. рублей. Удельный вес инвестиций за счет бюджетных средств в общем объеме инвестиций составил 57,8%. Согласно учету объемов инвестиций субъектов малого предпринимательства, сведения о которых не подлежат официальному статистическому наблюдению, малыми предприятиями за 2025 г. освоено 1,1 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. |
| 2.4.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых производств на территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Улучшение организационных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории округа | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК, отдел сельского хозяйства охраны окружающей среды АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды и отдела экономического развития и закупок АТМО СК проводят работу по улучшению организационных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории округа. |
| б) | Оказание содействия в поддержке малого, среднего и инновационного предпринимательства и развитие механизмов муниципально-частного партнерства | Муниципальная программа «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата» | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты отдела экономического развития и закупок АТМО СК проводят работу по оказанию содействия в поддержке малого, среднего и инновационного предпринимательства и развитие механизмов муниципально-частного партнерства. |
| в) | Создание благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов на территории округа, их административной поддержки и обеспечения беспрепятственного прохождения согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК, отдел сельского хозяйства охраны окружающей среды АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты АТМО СК проводят работу по созданию благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов на территории округа, их административной поддержки и обеспечению беспрепятственного прохождения согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов. |
| г) | Содействие в создании новых производств на территории округа | Муниципальная программа «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата» | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды и отдела экономического развития и закупок АТМО СК оказывают содействие в создании новых производств на территории округа. |
| д) | Проведение мониторинга объема инвестиций в основной капитал, а также количества реализуемых инвестиционных проектов на территории округа | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК, отдел сельского хозяйства охраны окружающей среды АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, | млн.рублей | x | В 2025 году инвестиции были вложены по следующим направлениям: строительство зданий и сооружений; приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т. д.; на покупку земли; на закладку многолетних насаждений. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2025 год составил 536,1 млн. рублей. |
| е) | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении продукции на внутренние и внешние рынки | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК |  | Произведено продукции сельского хозяйства | млрд. рублей | x | В 2025 году произведено продукции сельского хозяйства на сумму 8,625 млрд. рублей. |
| 2.4.2. | Развитие инфраструктуры Туркменского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение мониторинга проектов округа, направленных на по развитию транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий округа | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охрану окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК |  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий округа | единиц | x | На 2025 год проекты Туркменского муниципального округа не прошли отбор, предусмотренный министерством сельского хозяйства Российской Федерации. |
| б) | Подготовка документов на участие в конкурсном отборе проектной документации на строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры сельских территорий округа | Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охрану окружающей среды АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | Количество реализованных проектов по развитию транспортной инфраструктуры округа | единиц | x | На 2025 год проекты Туркменского муниципального округа не прошли отбор, предусмотренный министерством сельского хозяйства Российской Федерации. |
| в) | Подготовка документов на участие в конкурсном отборе на благоустройство сельских территорий округа | Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охрану окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК |  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий округа | единиц | x | На 2025 год проекты Туркменского муниципального округа не прошли отбор, предусмотренный министерством сельского хозяйства Российской Федерации. |
| г) | Содействие в осуществлении строительства и обновлении основных производственных фондов и коммунальной инфраструктуры | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК оказывают содействие в осуществлении строительства и обновлении основных производственных фондов и коммунальной инфраструктуры округа. |
| 2.4.3. | Оказание содействия в реализации приоритетных инвестиционных и инновационных проектов по принципу «одного окна» в округе. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Поддержка в актуальном состоянии базы данных инвестиционных предложений, проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории округа и инвестиционных площадок | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты отдела экономического развития и закупок АТМО СК поддерживают в актуальном состоянии базу данных инвестиционных предложений, проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории округа и инвестиционных площадок. |
| б) | Организация системы информирования потенциальных инвесторов о возможностях получения конкретных преференций при направлении инвестиций на территории округа, существующих мерах государственной и муниципальной поддержки, программах льготного кредитования, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации округа и проведения обучающих семинаров | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК |  | х | х | х | Доводится информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей о проведении совещаний, семинаров и обучении с банками, фондами микрофинансирования, производителями удобрений, средств защиты, продавцами сельскохозяйственной техники и т.д. |
| в) | Оказание методической и консультационной помощи по вопросам осуществления инвестиционной деятельности | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты отдела экономического развития и закупок, отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК оказывают методическую и консультационную помощь по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. |
| г) | Закладка садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах Туркменского муниципального округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | ЛПХ, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК |  | Площадь закладки садов суперинтесивного типа | га | x | Всего в 2025 году заложено 20 садов. |
| 2.4.4. | Создание благоприятных условий для модернизации основных производственных фондов и диверсификации экономики округа |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Организация и обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг как на территории так и за пределы Туркменского округа и Ставропольского края в целях повышения имиджа Туркменского муниципального округа | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | Прирост компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. | единиц | x | Компании-экспортеры из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории округа отсутствуют. |
| 2.4.5. | Развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления округа с частными партнерами и экспертным сообществом по вопросам реализации инвестиционных проектов, в том числе проектов муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Содействие для заключения проектов муниципально-частного партнерства и (или) концессионных соглашений с субъектами предпринимательства | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  |  | единиц | x | В 2025 году проекты МЧП и концессионные соглашения с субъектами предпринимательства не заключались. |
| 2.4.6. | Содействие в привлечении финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов на территории округа, развитие деловых контактов с финансово-кредитными институтами и институтами развития. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Содействие в организации взаимодействия с сельскохозяйственными товаропроизводителями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержки инвестиционных вложений на территории округа | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охрану окружающей среды АТМО СК; отдел экономического развития и закупок АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | Обеспечено взаимодействие между сельскохозяйственными товаропроизводителями и администрацией округа в целях обеспечения реализации проектов комплексного развития сельских территорий и их благоустройства. |
| 2.4.7. | Создание позитивного инвестиционного имиджа Туркменского муниципального округа Ставропольского края. Целевое позиционирование инвестиционного потенциала округа, в том числе посредством участия в инвестиционных форумах, выставках, ярмарках и иных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Привлечение предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории округа, для участия в инвестиционных форумах, выставках, ярмарках и других аналогичных мероприятиях различных уровней | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», муниципальная программа «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата» | Отдел сельского хозяйства и охрану окружающей среды АТМО СК; отдел экономического развития и закупок АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | Специалисты отдела сельского хозяйства и охрану окружающей среды АТМО СК и отдела экономического развития и закупок АТМО СК проводят работу по привлечению предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории округа, для участия в инвестиционных форумах, выставках, ярмарках и других аналогичных мероприятиях различных уровней. |
| б) | Организация и обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей округа, а также подворья в выставке-ярмарке «Урожай 2025» | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охрана окружающей среды АТМО СК, управление культуры АТМО СК, сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | х | х | х | В 2025 году участие в выставке — ярмарке «Урожай 2025» принимали сельскохозяйственные товаропроизводители, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК и ЦКИД с. Казгулак. |
| В ) | Организация и проведение и поощрение победителей соревнований в агропромышленном комплексе Туркменского муниципального округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, главы КФХ, руководители сельхозпредприятий |  | Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе Туркменского муниципального округа | тыс. руб. | x | Все денежные средства затрачены на поощрение работников сельского хозяйства по итогам проведения соревнований в агропромышленном комплексе Туркменского муниципального округа. Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе Туркменского муниципального округа составили 176,96 тыс. рублей. |
| 2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, | человек | x | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 3588 человек. |
|  |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, | процент | x | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 13,8%. |
| 2.5.1. | Содействие активизации предпринимательской деятельности, самозанятости населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов округа по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности и их экспертизы | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | За 2025 год проведена оценка регулирующего воздействия 2 проектов муниципальных нормативных правовых актов округа по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности и их экспертизы. |
| б) | Обеспечение сотрудничества предпринимательства с инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, |  | х | х | х | Подготовлены и проведены семинары-совещания с участием представителей министерств края, руководителей организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, начальников территориальных управлений, отделов и управлений АТМО СК, руководителей организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей и глав КФХ. За 2025 год проведено 2 совещания. |
| в) | Информирование населения о возможности обучения в образовательном проекте «Школа фермера» | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, сельскохозяйственные товаропроизводители и население округа |  | х | х | х | Вся соответствующая информация доводится до населения путем размещения на сайте, в социальных сетях и средствах массовой информации. |
| г) | Информирование населения о возможности участия в программах по созданию и развитию крестьянского фермерского хозяйства грант «Агростартап», ВЦП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Ставропольском крае» | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | Объем собственных денежных средств крестьянских (фермерских) хозяйств использованных в рамках грантовой поддержки | тыс. руб. | x | За 2025 год сельхозтоваропроизводителями получена государственная поддержка, в том числе: - 1 глава КФХ получил грант «Агростартап» - 4 млн. 998 тыс. рублей; - 2 главы КФХ получили гранты в форме субсидий ветеранам и участникам СВО и членам их семей - 8 млн. рублей (проекты по разведению овец и крупного рогатого скота) |
| 2.5.2. | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и оказания услуг, вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Обеспечение доступности финансовой и имущественной поддержки, прежде всего, для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики округа | Муниципальная программа «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата», муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, управление имущественных и земельных отношений |  | х | х | х | Информация о действующих мерах финансовой и имущественной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики округа, доступна на официальном сайте АТМО СК. |
| б) | Организация и проведение и поощрение победителей соревнований в агропромышленном комплексе округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, главы КФХ |  | Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе округа | тыс. руб. | x | Все денежные средства затрачены на поощрение работников сельского хозяйства по итогам проведения соревнований в агропромышленном комплексе Туркменского муниципального округа. Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе округа за 2025 год составили 176,96 тыс. рублей. |
| в) | Формирование сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях и последующее их представление в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края с целью принятия решения и для финансирования | Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий», государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК; население округа |  | х | х | х | Ведется формирование сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях и последующее их представление в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края с целью принятия решения и для финансирования. В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2025 год предусмотрен объем бюджетных средств, направленных на социальную выплату по приобретению жилья в сумме 1249,98 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1,064 млн. рублей, средства бюджета Ставропольского края — 0,056 млн. рублей, средства бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края — 129,59 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2025 год составило 1179,36 тыс. рублей. Жилье приобрела одна семья в составе 6 человек в г. Ставрополе. По состоянию на 01 января 2026 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 16 семей, из них10 молодых семей - участники мероприятия по обеспечения жильем молодых семей, 3 семьи – участники государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», 1 многодетная семья – на получения земельного участка бесплатно в собственность, один человек - участник (ветеран) боевых действий Демократической Республики Афганистан на получение жилого помещения в краевом жилищном фонде Ставропольского края, предоставляемых по договорам социального найма и 1 одна молодая семья, не являющаяся участницей программы. |
| г) | Информирование населения о возможности обучения в образовательном проекте «Школа фермера» | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители и население округа Ставропольского края |  | х | х | х | Вся соответствующая информация доводится до населения путем размещения на сайте, в социальных сетях и средствах массовой информации. |
| 2.6. Развитие сферы услуг и потребительского рынка |  |  |  |  | Оборот розничной торговли | млн.рублей | x | Согласно данных статистики за 2025 год оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности составил 525,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 23,6% больше, чем в 2024 году. В расчете на одного жителя округа приобретено товаров на сумму 24189,02 рублей. |
|  |  |  |  |  | Оборот платных услуг | млн.рублей | x | Оборот платных услуг за 2025 год составил 422,41 млн. рублей. |
| 2.6.1. | Содействие в создании и развитии много форматной инфраструктуры розничной торговли и платных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Содействие в создании сети магазинов шаговой доступности с ассортиментом, включающим в себя товары первой необходимости | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Администрация ТМО СК оказывает содействие в создании сети магазинов шаговой доступности с ассортиментом, включающим в себя товары первой необходимости. |
| 2.6.2. | Содействие в создании максимально благоприятных условий местным товаропроизводителям |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Содействие в обеспечении жителей округа сельскохозяйственной продукцией по ценам производителя | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК, отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Еженедельно на территории каждого территориального управления проводится ярмарка «Одного дня», где можно приобрести сельскохозяйственную продукцию. |
| б) | Мониторинг основных тенденций экономического развития предприятий торговли, в том числе проведение аналитической работы процесса ценообразования на социально значимые продовольственные товары в организациях торговли и на ярмарках | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Ежеквартально проводится мониторинг основных тенденций экономического развития предприятий розничной торговли. Еженедельно проводится мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары в организациях торговли и на ярмарках. |
| 2.6.3. | Содействие в развитии объектов общественного питания на территории округа | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Администрация ТМО СК оказывает содействие в развитии объектов общественного питания на территории округа. |
| 2.6.4. | Формирование оптимального размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного ассортимента товаров, объектов социально-значимой специализации товаров: продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции, печатной продукции на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Размещение нестационарных торговых объектов в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов на территории округа. |
| 2.6.5. | Организация участия предпринимателей сферы бытовых услуг в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, практикумах, конференциях, мастер-классах | Муниципальная программа «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата» | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК |  | х | х | х | До сведения предпринимателей сферы бытовых услуг посредством социальных сетей доводится информация об участии в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, практикумах, конференциях, мастер-классах. |
| 2.7. Развитие природопользования и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Анализ состояния окружающей среды и экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей Туркменского муниципального округа о необходимости соблюдения природоохранного законодательства и публикация соответствующих статей на сайте АТМО СК | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охрана окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | Количество статей экологической направленности размещенных на сайте АТМО СК | ед. | x | На сайте администрации и в социальных сетях за 2025 год размещено 11 статей экологической направленности. |
| 2.7.3 | Охрана за использованием объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Доведение до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей округа информации о необходимости соблюдения природоохранного законодательства, публикация соответствующих статей на сайте АТМО СК | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охрана окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | Количество статей экологической направленности размещенных на сайте АТМО СК | единиц | x | На сайте администрации и в социальных сетях за 2025 год размещено 11 статей экологической направленности. |
| б) | Проведение на территории округа мероприятий Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Информирование населения округа о сложившейся экологической обстановке | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК |  | Количество ежегодных экологических акций и субботников, проведенных на территории округа | единиц | x | В 2025 году в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» было проведено 15 субботников; в рамках акции «Вода России» 7 субботников; в рамках акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» было проведено 2 мероприятия. |
| в) | Проведение на территории округа мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, лесопарковых зон, придорожных зон в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК |  | Количество ежегодных экологических акций и субботников, проведенных на территории округа | единиц | x | В 2025 году в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» было проведено 15 субботников; в рамках акции «Вода России» 7 субботников; в рамках акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» было проведено 2 мероприятия. |
| г) | Проведение мониторинга количества учащихся, принимавших участие в мероприятиях направленных на повышение уровня экологического воспитания | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК;управление образования АТМО СК |  | Количество учащихся принявших участие в мероприятиях направленных на повышение уровня экологического воспитания | человек | x | Учащиеся средне общеобразовательных школ принимали участие в различных экологических акциях: по изготовлению кормушек, по сбору макулатуры, сбор принадлежностей и кормов для приюта с бездомными животными и т.д. |
| г) | Осуществление муниципального земельного контроля в части касающейся сельскохозяйственной деятельности | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства и охрана окружающей среда АТМО СК; управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | На постоянной основе специалистами отдела сельского хозяйства и охрана окружающей среда АТМО СК и управления имущественных и земельных отношений АТМО СК осуществляется контроль за целевым использованием земель в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории, а также обеспечением соблюдения требований по исполнению обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. |
| 2.7.4 | Нормирование воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей внедрять прогрессивные влаго-сберегающие агротехнологии и применять высокотехнологичную комплексную сельского хозяйственную технику | Внепрограммное мероприятие | Сельскохозяйственные предприятия округа; главы крестьянских (фермерских) хозяйств круга (по согласованию) |  | х | х | х | Проводится работа по информированию сельскохозяйственных товаропроизводителей округа о преимуществах внедрения прогрессивных влаго-сберегающих, агротехнологий технологий и достоинствах применения высокотехнологичной сельскохозяйственной техники. |
| б) | Доведение до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей округа информации о необходимости соблюдения природоохранного законодательства и публикация соответствующий статей на сайте АТМО СК | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охрана окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | Количество статей экологической направленности размещенных на сайте АТМО СК | единиц | x | Проводится работа по информированию сельскохозяйственных товаропроизводителей округа о необходимости соблюдения природоохранного законодательства посредством размещения информации на сайте администрации округа, социальных сетях, а также с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет». |
| 2.7.6. | Водопользование и охрана водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение на территории округа мероприятий Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК |  | Количество ежегодных экологических акций и субботников, проведенных на территории округа | единиц | x | В 2025 году в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» было проведено 15 субботников; в рамках акции «Вода России» 7 субботников; в рамках акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» было проведено 2 мероприятия. |
| б) | Организация и проведение субботников по очистке прибрежных полос водоемов округа | Внепрограммные мероприятия | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа; население округа |  | х | х | х | В каждом территориальном управлении проводятся субботники по очистки прибережных полос водоемов если такие есть на его территории. Так в 2025 году было проведено 7 таких субботников. |
| 2.8. Укрепление трудового и кадрового потенциала |  |  |  |  | Создание новых рабочих мест | человек | x | Фактически за 2025 год создано 48 рабочих мест за счет получения социального контракта. |
| 2.8.1. | Создание гибкого рынка труда, обеспечивающего максимально полное и эффективное использование трудового потенциала. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Организация и проведение мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории округа | Внепрограммное мероприятие | УТСЗН |  | х | х | х | В целях исполнения переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области охраны труда проводились сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда на предприятиях и в организациях в 2025 году, согласно постановления администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 24 июня 2022 года № 525 «Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края». За 2025 год информация о состоянии условий и охраны труда поступила от 100 организаций, с численностью работников 2787 человек. Охват организаций Туркменского округа составил 37,8% (в 2024 г. - 97 организаций, 40,6%). |
| 2.8.2 | Обеспечение трудовой занятости и доходов трудоспособного населения в соответствии с профессиональным образованием и уровнем квалификации. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Разработка прогноза потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям | Внепрограммное мероприятие | УТСЗН |  | х | х | х | Ежегодно разрабатывается прогноз потребности организаций округа в кадрах по перспективным и востребованным профессиям. Подготовлен прогноз потребности в специалистах и рабочих кадрах в отраслях экономики Туркменского муниципального округа по 73 организациям. Опрос о потребности в кадрах на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России прошли 38 организаций округа. |
| 2.8.3 | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости, профилактика нарушений трудовых прав работников | Внепрограммное мероприятие | УТСЗН |  | х | х | х | В целях снижения неформальной занятости населения в 2025 году проведено 6 заседаний рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости и формированию просроченной задолженности по заработной плате в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края, на которых были рассмотрены вопросы о проводимой работе по легализации «теневой» заработной платы, заслушано 15 налогоплательщиков. |
| Цель III. Формирование комфортной среды для проживания и ведения бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Развитие строительства, архитектуры и градостроительства |  |  |  |  | Ввод в действие жилых домов | тыс.кв.м | x | За 2025 год сдано в эксплуатацию жилых домов общей площадью 5,621 кв.м, что на 17,1 % больше, чем в 2024 году. |
|  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв.м. | x | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего — 27,9 кв.м. |
|  |  |  |  |  | в том числе, введенная в действие в среднем на одного жителя | кв.м. | x | в том числе, введенная в действие в среднем на одного жителя — 0,259 кв.м. |
|  |  |  |  |  | Количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования | единиц | x | В государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования размещено 135 сведений, документов и материалов. |
| 3.1.1. | Обеспечение жителей Туркменского округа доступным и комфортным жильем, улучшение качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Содействие населению округа и формирование сводных списков участников программ по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях и последующее их представление в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края с целью принятия решения и для финансирования | Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий», государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | Ежегодно проводится работа по формированию сводных списков участников программ по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории округа. |
| б) | Содействие населению округа в участии государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Государственная программа РФ«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Управление муниципального хозяйства, транспорта , дорожной деятельности АТМО СК, начальники территориальных управлений АТМО СК |  | х | х | х | В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 году было предусмотрено бюджетных средств, направленных на социальную выплату по приобретению жилья в сумме 1249,98 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1,064 млн. рублей, средства бюджета Ставропольского края — 0,056 млн. рублей, средства бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края — 129,59 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2025 год составило 1179,36 тыс. рублей. Жилье приобрела одна семья в составе 6 человек в г. Ставрополе. По состоянию на 01 января 2026 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 16 семей, из них10 молодых семей - участники мероприятия по обеспечения жильем молодых семей, 3 семьи – участники государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», 1 многодетная семья – на получения земельного участка бесплатно в собственность, один человек - участник (ветеран) боевых действий Демократической Республики Афганистан на получение жилого помещения в краевом жилищном фонде Ставропольского края, предоставляемых по договорам социального найма и 1 одна молодая семья, не являющаяся участницей программы. |
| 3.1.2. | Повышение энергоэффективности строящихся и существующих объектов капитального строительства и коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Использование энерго- и ресурсосберегающих технологий, конструкций при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и коммунальных систем | Внепрограммные мероприятия | Управление муниципального хозяйства, транспорта , дорожной деятельности АТМО СК, предприятия и организации ресурсоснабжающих организаций |  | х | х | х | При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и коммунальных систем учреждений образования, культуры используются энерго- и ресурсосберегающие технологии и конструкции. |
| 3.1.3. | Вовлечение в хозяйственный оборот ранее не задействованных для строительства земельных участков, повышение эффективности использования земельных участков, предназначенных для строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и эффективное управление и распоряжение этим имуществом | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | В реестре муниципального имущества округа значится 64 муниципальных учреждения (из них 17 - органы управления, 13 - учреждения культуры, 1 – учреждение по защите населения и территории Туркменского округа от чрезвычайных ситуаций, 1 – учреждение по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению, 1 - учреждение по ведению бухгалтерского учета, 1- учреждение обеспечивающее надлежащее состояние зданий и сооружения Туркменского муниципального округа, 30 –учреждений отрасли образования) на балансе которых находится имущество общей балансовой стоимостью – 1 298 299,73 тыс. рублей, в том числе 591 объектов недвижимости, из них 421 сооружение, балансовая стоимость которых составляет 1 009 167,35 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2026 года в реестре муниципального имущества значится 75 сооружений, право муниципальной собственности на которые не зарегистрировано (сооружения газораспределительных сетей, тротуары, памятники), в отношении которых, управлением имущества проводится работа по признанию данных объектов бесхозяйными для последующей регистрации права муниципальной собственности в судебном порядке. Право собственности округа зарегистрировано за всеми прочими объектами недвижимости, включенными в реестр муниципального имущества Туркменского муниципального округа. Всё имущество (за исключением имущества казны), включенное в реестр, закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями. Регистрация права оперативного управления муниципальных учреждений составляет 100% от общего количества объектов, закрепленных за ними. |
| 3.1.4. | Увеличение объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Содействие населению округа в получении свободных земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и строительства ИЖС | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | Администрация округа оказывает содействие населению округа в получении свободных земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и строительства ИЖС. За 2025 год заключено 93 договоров аренды земельных участков, 9 договор купли-продажи земельных участков и объектов недвижимости муниципальной собственности. По состоянию на 01.01.2026 года значится 676 действующих договоров аренды земельных участков с суммой годовой арендной платой 6,0 млн.рублей и площадью 4,8 тыс. гектаров. |
| б) | Проведение анализа объемов жилищного строительства | Внепрограммное мероприятие | Отдел архитектуры и градостроительства АТМО СК |  | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв.м | x | Ввод в действие жилых домов за 2025 год составил — 5,621 тыс. кв.м. |
| 3.1.5. | Развитие производства стройматериалов, в том числе за счет привлечения инвестиций и инноваций в создание новых предприятий, обеспечивающих использование энергосберегающих и экологичных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Содействие потенциальным инвесторам в открытии (создании) новых предприятий по производству стройматериалов | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития и закупок АТМО СК, отдел архитектуры и градостроительства АТМО СК |  | х | х | х | Предприятий и индивидуальных предпринимателей, открывших предприятия по производству строительных материалов, не имеется. Администрация ТМО СК окажет содействие потенциальным инвесторам в открытии (создании) новых предприятий по производству стройматериалов. |
| 3.1.6. | Разработка единой градостроительной концепции пространственного развития и территориального планирования, создание системы нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности в округе |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Актуализация основных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры» | Отдел архитектуры и градостроительства АТМО СК |  | х | х | х | Разработаны проекты документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Пройдено согласование с министерствами Ставропольского края. |
| б) | Разработка и утверждение документации по планировке территории | Внепрограммное мероприятие | Отдел архитектуры и градостроительства АТМО СК |  | х | х | х | Разработан проект документации по планировке территории (Генеральный План Туркменского муниципального округа). |
| г) | Реализация архитектурных и градостроительных проектов с условием создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения | Внепрограммное мероприятие | Отдел архитектуры и градостроительства АТМО СК |  | х | х | х | При проектировании нового строительства в проектной документации включен раздел создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения. |
| д) | Обеспечение соблюдения нормативов градостроительного проектирования. | Внепрограммное мероприятие | Отдел архитектуры и градостроительства АТМО СК |  | х | х | х | При проектировании нового строительства в проектной документации соблюдаются нормативы градостроительного проектирования. |
| 3.1.7. | Совершенствование системы правовых актов, регулирующих правоотношения в области землепользования и застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Мониторинг Правил землепользования и застройки округа | Внепрограммное мероприятие | Отдел архитектуры и градостроительства АТМО СК, управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | Правила землепользования и застройки округа ТМО СК разрабатываются с соблюдением действующих нормативно правовых актов. |
| б) | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой информации муниципальных правовых актов округа в области землепользования и градостроительства | Внепрограммное мероприятие | Отдел архитектуры и градостроительства АТМО СК, управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются правовые акты АТМО СК в области землепользования и градостроительства. За 2025 год размещено 5 информации. В средствах массовой информации публикуются муниципальные правовые акты округа в области землепользования и градостроительства. За 2025 год размещено 5 информации. |
| в) | Наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, доступной для пользователей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимыми сведениями, документами и материалами | Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры» | Отдел архитектуры и градостроительства АТМО СК |  | Количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования | единиц | x | За 2025 год в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования размещено 135 сведений. |
| 3.1.8. | Внедрение современных энергосберегающих технологий в градостроительстве, проектировании и строительстве объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Разработка градостроительной и проектной документации в условиях дефицита территории для застройки, снижение потребности в коммунальных, транспортных коммуникациях, материальных ресурсах и энергопотреблении | Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры» | Отдел архитектуры и градостроительства АТМО СК |  | х | х | х | При возникновении дефицита территории для застройки, увеличении потребности в коммунальных, транспортных коммуникациях, материальных ресурсах и энергопотреблении, при проектировании будут учтены сложившиеся условия. |
| б) | Применение долговечных, высокоэффективных материалов, приборов учета используемых энергетических ресурсов, технологии «умный дом» | Внепрограммное мероприятие | Ресурсоснабжающие организации округа |  | х | х | х | Ресурсоснабжающими организациями округа вводятся новые технологии по применению высокоэффективных материалов, приборов учета используемых энергетических ресурсов, технологий «умный дом». |
| 3.2. Рациональное управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  | Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. населения | га | x | Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. населения — 0,47 га. |
|  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, | кв.м | x | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего 27,9 кв.м |
|  |  |  |  |  | в том числе введенная в действие в среднем на одного жителя | кв.м | x | в том числе введенная в действие в среднем на одного жителя — 0,259 кв.м. |
| 3.2.1. | Повышение эффективности использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Осуществление муниципального земельного контроля | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | Решением Совета округа в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» утвержден Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края, полномочия по проведению которого возложены на управление имущественных и земельных отношений АТМО СК. В 2025 году в рамках муниципального земельного контроля было проведено 8 профилактических мероприятий, по результатам которых было выдано 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. |
| б) | Проведение инвентаризации земель с целью выявления свободных земельных участков | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году в муниципальную собственность округа включены 99 земельных участков, из них 2 земельных участков сельскохозяйственного назначения, вследствие регистрации права собственности включено в реестр муниципального имущества также 45 объектов недвижимости (сооружения – памятники, автомобильные дороги, детские и спортивные площадки и т. д.). |
| в) | Вовлечение в оборот земельных участков в случае выявления неосвоенных земель | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | За 2025 год заключено 93 договоров аренды земельных участков, 9 договор купли-продажи земельных участков и объектов недвижимости муниципальной собственности. По состоянию на 01.01.2026 года значится 676 действующих договоров аренды земельных участков с суммой годовой арендной платой 6,0 млн.рублей и площадью 4,8 тыс. гектаров. |
| г) | Реализация права на заключение договоров аренды земельных участков путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | За 2025 год заключено 93 договоров аренды земельных участков, 9 договор купли-продажи земельных участков и объектов недвижимости муниципальной собственности. По состоянию на 01.01.2026 года значится 676 действующих договоров аренды земельных участков с суммой годовой арендной платой 6,0 млн.рублей и площадью 4,8 тыс. гектаров. |
| 3.2.2. | Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципального имущества, включенные в реестр муниципального имущества и не прошедшие государственную регистрацию прав | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | По состоянию на 01.01.2026 года в реестре муниципального имущества значится 75 сооружений, право муниципальной собственности на которые не зарегистрировано (сооружения газораспределительных сетей, тротуары, памятники), в отношении которых управлением имущества проведена работа по признанию данных объектов бесхозяйными для последующей регистрации права муниципальной собственности в судебном порядке. Право собственности ТМО зарегистрировано за всеми прочими объектами недвижимости, включенными в реестр муниципального имущества ТМО. Всё имущество (за исключением имущества казны), включенное в реестр, закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями. Регистрация права оперативного управления муниципальных учреждений составляет 100% от общего количества объектов, закрепленных за ними. Во исполнение решений Туркменского районного суда поставлены на кадастровый учёт и приняты в муниципальную собственность 32 автомобильные дороги, 4 ГТС и 21 земельный участок под детскими и спортивными площадками. |
| б) | Исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества | Внепрограммное мероприятие | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | Исполнено на 100%. |
| г) | Увеличение поступлений в местный бюджет от использования муниципального имущества, составляющего муниципальную казну округа, за счет уменьшения количества пустующих помещений путем вовлечения их в хозяйственный оборот | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | Доходы, поступающие в бюджет округа от управления и распоряжения имуществом в 2025 году составили 6990,84 тыс. рублей. Это 3108,88 тыс. рублей - доходы от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 2572,97 тыс. рублей от аренды земельных участков муниципальной собственности округа, 523,89 тыс. рублей от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности юридическим и физическим лицам, 409,09 тыс. рублей доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления, 376,01 тыс. рублей от реализации имущества находящегося в оперативном управлении. Проведена претензионная работа. В 2025 году арендаторам земельных участков направлено претензий на сумму 272,9 тыс. рублей основного долга по арендной плате. 95% предъявленной суммы должниками погашено. В отношении должников, не погасивших задолженность на оснований уведомлений и претензий, направлено 3 исковых заявления в суд о взыскании задолженности и расторжении договоров аренды. |
| д) | Увеличение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Внепрограммное мероприятие | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК |  | х | х | х | В перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2025 году добавлено 2 объекта. |
| 3.3. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению и формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Обеспечение жильем молодых семей в округе в рамках Федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства, транспорта , дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | x | В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 году предусмотрено бюджетных средств, направленных на социальную выплату по приобретению жилья в сумме 1249,98 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета — 1,064 млн. рублей, средства бюджета Ставропольского края — 0,056 млн. рублей, средства бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края — 129,59 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2025 год составило 1179,36 тыс. рублей. Жилье приобрела одна семья в составе 6 человек в г. Ставрополе. По состоянию на 01 января 2026 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 16 семей, из них10 молодых семей - участники мероприятия по обеспечения жильем молодых семей, 3 семьи – участники государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», 1 многодетная семья – на получения земельного участка бесплатно в собственность, один человек - участник (ветеран) боевых действий Демократической Республики Афганистан на получение жилого помещения в краевом жилищном фонде Ставропольского края, предоставляемых по договорам социального найма и 1 одна молодая семья, не являющаяся участницей программы. |
| 3.3.2. | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории района в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Снижение уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа | Внепрограммное мероприятие | Управление муниципального хозяйства, транспорта , дорожной деятельности АТМО СК, ООО «Коммунальное хозяйство» ТМР |  | - Замена участка тепловых сетей протяженностью в двухтрубном исполнении в с. Летняя Ставка | метр | x | Произведена замена 117 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении, из них: 60 м – пластик; 57 м–электросварные. |
| 3.3.3 | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Приведение в нормативное состояние общественных территорий | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства, транспорта , дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | Обустройство мест сбора твердых бытовых отходов | единиц | x | Совместно со специалистами территориальных управлений организована работа по буртованию 3 несанкционированных свалок расположенных в населенных пунктах Туркменского муниципального округа (с. Летняя Ставка, а. Куликовы-Копани, а. Шарахалсун) - на сумму 527 290 руб. Для обустройства крупногабаритной контейнерной площадки в с. Летняя Ставка приобретен мусорный бункер на сумму 63 000 руб., также для населения проведена закупка 15 контейнеров объемом 0,75 м3 на сумму 195 000 руб. |
| б) | Благоустройство общественных территорий. Озеленение территории округа – приобретение и посадка зеленных насаждений | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | Приобретение и посадка зеленных насаждений | единиц | x | В сфере благоустройства реализовано два проекта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Путиным В.В: - «Благоустройство территории на объекте Сиреневый сквер» в с. Летняя Ставка, на который в 2025 году было предусмотрено 24,709 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет — 24,437 млн. рублей, бюджет Ставропольского края — 246,845 тыс. рублей, бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края — 24,709 тыс. рублей. Проект реализован на сумму 24,709 млн. рублей. - «Благоустройство территории на объекте «Зона отдыха по улице Мира в селе Летняя Ставка» на общую сумму 5,674 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет — 5,601 млн. рублей, бюджет Ставропольского края — 56,77 тыс. рублей, бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края — 16,899 тыс. рублей. |
| в) | Повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения округа. Обустройство детских игровых площадок | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | Обустройство детских игровых площадок | единиц | x | В рамках краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения от чрезвычайных ситуаций» в с. Летняя Ставка по ул. Чехова обустроена детская площадка. На эти цели из бюджета Ставропольского края выделено более 1,5 млн. рублей. По программе развития местных инициатив реализован проект: «Обустройство детской игровой площадки в а. Чур». Стоимость проекта — 3,672 млн. рублей, в том числе, средства бюджета Ставропольского края — 2,858 млн. рублей, бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края — 0,394 млн. рублей, внебюджетные средства — 0,42 млн. рублей. По программе инициативного бюджетирования реализован проект «Обустройство детской игровой площадки по адресу: с. Малые Ягуры, ул. Калинина, 78» на общую сумму 0,33 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета — 0,285 млн. рублей и внебюджетные средства — 0,045 млн.рублей. |
| в) | Повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения округа. Благоустройство территории округа, в рамках реализации программ формирования современной городской среды | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | Благоустройство территории, в рамках реализации программ формирования современной городской среды | единиц | x | В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Путиным В.В в 2025 году реализовано два проекта: - «Благоустройство территории на объекте Сиреневый сквер» в с. Летняя Ставка, на сумму 24,709 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет — 24,437 млн. рублей, бюджет Ставропольского края — 246,845 тыс. рублей, бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края — 24,709 тыс. рублей; - «Благоустройство территории на объекте «Зона отдыха по улице Мира в селе Летняя Ставка» на общую сумму 5,674 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет — 5,601 млн. рублей, бюджет Ставропольского края — 56,77 тыс. рублей, бюджет Туркменского муниципального округа Ставропольского края — 16,899 тыс. рублей. |
| 3.3.4 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Повышение надежности, уменьшение аварийных ситуаций, повышение качества обслуживания населения и эффективности объектов водоснабжения. Ремонт и реконструкция водовод и водопроводных сетей | Внепрограммное мероприятие | Управление муниципального хозяйства, транспорта , дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК, ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (по согласованию) |  | Ремонт и реконструкция водовод и водопроводных сетей | метр | x | В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей округа филиалами ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» проведены работы по ремонту водопроводных сетей на территории Туркменского округа: - замена участка разводящей сети НРР пос. Красный Маныч до ул. Юбилейная – 30 м; - замена участка водовода между насосной станцией № 5 пос. Новокучерлинский и насосной станцией №6 с. Кендже-Кулак d-225 мм протяженностью 1,2 км; - замена участка магистрального водовода от насосной станции №6 с. Кендже-Кулак d-225 мм протяженностью 600 м; - замена разводящих сетей в с. Летняя Ставка протяженностью 1,302 км в рамках капитального ремонта; - капитального ремонта 870 м в с. Летняя Ставка; - капитального ремонта 3,650 км магистральных водоводов. |
| 3.3.5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Информирование потребителей энергетических ресурсов о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования организациями, осуществляющими снабжение потребителей энергетическими ресурсами | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | Снижение затрат за потребленные энергетические ресурсы | тыс. рублей | x | По итогам 2025 года обеспечен учет объемов энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях и организациях; заменены лампы накаливания на энергосберегающие, заменены электрооборудования на более эффективные, улучшилась тепловая изоляция ограждающих конструкций, утеплены входные двери и окна. Снижены: удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 10,41 кВтч/кв.м в 2024 году до 10,10 кВтч/кв.м в 2025 году; удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 0,105 Гкал/кв. м отапливаемой площади в 2024 году до 0,102 кВтч/кв.м в 2025 году. Затраты за потребленные энергетические ресурсы составили более 20 тыс. рублей. |
| 3.4. Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | x | Согласно статистического отчета 3-ДГ (МО) за 2025 год доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 31,3%. |
| 3.4.1. | Предоставление качественных транспортных услуг | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | - В 2025 году управлением муниципального хозяйства АТМО СК заключен муниципальный контракт № 3-ЭА/24 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 101, № 102, 103, 104, 105 на территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края. |
| 3.4.2. | Осуществление реконструкции (модернизации) действующих и строительство новых объектов транспортной инфраструктуры (автодорог, тротуаров и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортными средствами общего пользования на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение конкурсов на осуществление регулярных пассажирских перевозок населения по регулируемым тарифам на внутри муниципальных маршрутах | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | ежегодно | - В 2025 году управлением муниципального хозяйства АТМО СК заключен муниципальный контракт № 3-ЭА/24 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок №101, №102, 103, 104, 105 на территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края. |
| б) | Регулярный мониторинг пассажиропотоков и оптимизация расписания на ключевых муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | ежегодно | Регулярно проводится мониторинг пассажиропотоков и ведется работа по оптимизации расписания на ключевых муниципальных маршрутах регулярных перевозок. По итогам 2025 года пассажиропоток составил 6,257 тыс. человек. |
| 3.4.4. | Обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке работ и услуг при осуществлении дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | # Проведения конкурсов (аукционов) по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | # Проведены конкурсные процедуры по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 3.4.5. | Улучшение качества автомобильных дорог, создание парковок (парковочных мест) |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | По госпрограмме Ставропольского края «Развитие транспортной системы» в 2025 году на ремонт автомобильных дорог направлено 95,906 млн. рублей, в том числе: средства бюджета Ставропольского края — 91,099 млн. рублей, средства бюджета Туркменского муниципального округа Ставропольского края —4,806 млн. рублей. Отремонтировано 10 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью – 5,507 км, Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - с. Летняя Ставка (ул.Заречная, пер.Северный, пер.Западный, пер.Юбилейный, ул.Аммамуратова, ул.Советская от д.72 до д.130а, пер.Речной и а/д от с.Летняя Ставка до а/д Камбулат-Летняя Ставка-Ясный-Новокучерлинский); - с.Кендже-Кулак (ул.Октябрьская и участок от рег.трассы "Журавское-Благодарный-Кучерла-Красный Маныч" до кладбища). |
| 3.5. Основные направления рационального природопользования и обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Сокращение объемов выбросов в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Доведение до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей округа о необходимости соблюдения природоохранного законодательства и публикация соответствующий статей на сайте АТМО СК | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охрана окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители |  | Количество статей экологической направленности, размещенных на сайте АТМО СК | единиц | x | До сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей округа путем размещения информации на сайте, социальных сетях и с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет» доводится информация о необходимости соблюдения природоохранного законодательства. Проводится публикация соответствующих статей на сайте АТМО СК. |
| б) | Приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования, использование биодизельного топлива, что позволит сократить негативные выбросы в окружающую среду | Внепрограммные мероприятия | Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |  | х | х | х | До сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей доводится информация о преимуществах использования дизельного топлива, а также о необходимости охраны окружающей среды. |
| 3.5.2. | Сокращение воздействия на водные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Мероприятия по проведению на территории округа Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; территориальные управления АТМО СК |  | Количество ежегодных экологических акций и субботников, проведенных на территории округа | ед. | x | В 2025 году в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» было проведено 15 субботников; в рамках акции «Вода России» 7 субботников. |
| 3.5.3. | Снижение аграрной нагрузки и предотвращение деградации земель |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Мониторинг доли площадей посевов сельскохозяйственных культур, на которой внесены органические удобрения в общей посевной площади и внесение удобрений | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | Доля площади посевов сельскохозяйственных культур, на которой внесены органические удобрения в общей посевной площади сельскохозяйственных культур | процент | x | В 2025 году площадь посевов сельскохозяйственных культур, на которой внесены органические удобрения, составила 41,9 тыс. га или 46,3 % общей посевной площади. |
| б) | Согласование проектов по рекультивации земель сельскохозяйственного назначения | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители округа |  | х | х | х | Отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК проводится анализ и рассмотрение целесообразности поступившего проекта рекультивации и производится его согласование. |
| в) | Озеленение территории округа путем высадки деревьев и кустарников | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК; Управление муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК, территориальные управления АТМО СК, территориальные управления АТМО СК; сельскохозяйственные товаропроизводители и население округа |  | х | х | х | В 2025 году на территории Туркменского муниципального округа за счет средств местного бюджета проведено озеленение территории округа за счет средств местного бюджета путем высадки деревьев и кустарников в количестве 367 шт. |
| г) | Осуществление муниципального земельного контроля в части касающейся сельскохозяйственной деятельности | Внепрограммное мероприятие | Управление имущественных и земельных отношений АТМО СК, отдел сельского хозяйства и охрана окружающей среды АТМО СК |  | х | х | х | Управлением имущественных и земельных отношений АТМО СК, отделом сельского хозяйства и охрана окружающей среды АТМО СК осуществляется контроль за целевым использованием земель в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории, а также обеспечение соблюдения требований по исполнению обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. |
| 3.6. Национальная политика и общественная безопасность |  |  |  |  | Уровень преступности (количество преступлений, зарегистрированных на 100 тыс. населения) | единиц | x | Уровень преступности (количество преступлений, зарегистрированных на 100 тыс. населения) за 2025 - 150. Уменьшение количества показателя связано стем, что в 2025 г зарегистрировано снижение количество преступлений и правонарушений, влияющих на общественную безопасность и правопорядок, совершаемых на территории округа. |
| 3.6.1. | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения округа |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | - Проведение обучения должностных лиц организаций и предприятий, специалистов органов местного самоуправления в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел по делам гражданской обороны¸чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами АТМО СК |  | х | х | х | В ноябре 2025 года проведено обучение 6 должностных лиц, специалистов органов местного самоуправления в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. |
| б) | Приобретение и установка системы видеонаблюдения и технических средств охраны (системы охранной сигнализации) для объектов учреждения, подведомственных органам местного самоуправления ТМО СК | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами АТМО СК |  |  | единиц | x | В 2025 году приобретены и установлены 3 технических средства охраны (тревожные кнопки) в зданиях территориальных управлений администрации округа (п. Новокучерлинский, а. Куликовы-Копани, с. Малые Ягуры). |
| в) | Размещение на официальном сайте администрации округа информации о профилактике пожарной безопасности | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел по делам гражданской обороны¸чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами АТМО СК |  | х | х | х | На официальном сайте администрации округа в разделе «Информирование населения» публикуются статьи о пожарной безопасности. |
| г) | Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в местах проживания малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством оснащения указанных мест проживания извещателями раннего обнаружения пожара | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел по делам гражданской обороны¸чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами АТМО СК |  | Приобретение извещателей раннего обнаружения пожара | единиц | x | В связи с увеличением финансирования, приобретено 28 пожарных извещателей для установки в местах проживания малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 3.6.2. | Совершенствование системы мер по комплексной профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Проведение комплекса профилактических мероприятий антинаркотической направленности в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел социального развития АТМО СК, управление образования АТМО СК |  | х | х | х | Проведена работа информационно-пропагандистской направленности, за отчетный период опубликовано больше 50 материалов антинаркотической направленности. |
| б) | Проведение интерактивных мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел социального развития АТМО СК, управление образования АТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году проведено 20 - информационно-пропагандистских мероприятий 10 - культурно-массовых мероприятий направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни. |
| 3.6.3. | Осуществление мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Приобретение печатной продукции для проведения информационно-пропагандистских мероприятий | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел по делам гражданской обороны¸чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами АТМО СК |  | Приобретение печатной продукции | тыс. рублей | x | Приобретена полиграфическая продукция на сумму 100,00 тыс. рублей для проведения информационно-пропагандистских мероприятий. |
| б) | Размещение информационных материалов по противодействию терроризму на официальном сайте администрации Туркменского муниципального округа | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел по делам гражданской обороны¸чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами АТМО СК |  | х | х | х | На официальном сайте округа в разделе «Антитеррористическая комиссия» публикуются материалы по противодействию терроризму. |
| в) | Проведение профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел по делам гражданской обороны¸чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами АТМО СК |  | х | х | х | В 2025 году учреждениями культуры и образования округа организован цикл тематических мероприятий, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. |
| 3.6.4. | Создание условий для развития казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и принявшего на себя обязательства по несению службы, в том числе по охране общественного порядка на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Организация и проведение в округе конкурсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник» | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел по делам гражданской обороны¸чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами АТМО СК |  | х | х | х | В декабре 2025 года проведен конкурс «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина». |
| б) | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Отдел по делам гражданской обороны¸чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами АТМО СК, территориальные управления АТМО СК |  | х | х | х | В течении года проведены мероприятия направленные на профилактику правонарушений. Листовки о профилактики правонарушений были розданы среди населения округа. |