Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворённости населения Туркменского муниципального округа качеством общего образования | процент | 76,91 | 76,95 | 99,5 | По результатам НОК. |
| 2 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС) общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников, освоивших программу среднего общего образования | процент | 1,05 | 0,7 | 0,8 | Один обучающийся не пересдал в дополнительные сроки (сентябрьские)экзамен по причине службы в вооруженных силах РФ |
| 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей Туркменского муниципального округа | процент | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 5. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процент | 68,0 | 68,0 | 82,5 | Увеличение детей первой и второй групп здоровья |
| 6. | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС общего образования, в общей численности руководителей и педагогических работников | процент | 86 | 86 | 86 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | 81,7 | 72,7 | 72,1 | В связи с снижением численности воспитанников ДОУ |
| 8. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | 1,3 | 1,4 | 2,4 | Желание родителей поставить на очередь и сохранить место до 3 лет не желая отдавать в ДОУ |
| 9. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процент | 3,0 | 3,8 | 3,4 | Уменьшение количества обучающихся во вторую смену |
| 10. | Доля обучающихся охваченных бесплатным горячим питанием, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Обеспечение ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 12. | Обеспечение выплат библиотекарям, проживающим и работающим в сельской местности мер социальных гарантий, включающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение, проживающих и работающих в сельской местности; | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 74,92 | 75,2 | 77,4 | В связи с наибольшим охватом детей. |
| 14. | Доля детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Туркменского муниципального округа данной возрастной группы | процент | 55,4 | 55,4 | 57 | В связи с активностью детей. |
| 15. | Доля обучающихся, охваченных в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | процент | 65 | 65 | 67 | В связи с активностью детей. |
| 16. | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в Туркменском муниципальном округе, в общем количестве преступлений, совершенных в Туркменском муниципальном округе | процент | 0 | 0,6 | 0,5 | Понижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними |
| 17. | Доля ученических производственных бригад, внедряющих новые формы и модели трудовой занятости и дополнительного образования обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в Туркменском муниципальном округе | процент | 15,4 | 15,5 | 11,7 | В связи с понижением количества обучающихся с 8 по 11 класс (согласно положению) – 65 детей |
| 18. | Доля детей, состоящих на всех видах профилактического учета (от общей численности, обучающихся в округе; | процент | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |
| 19. | Доля обучающихся в сельской местности по каждому уровню общего образования, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | процент | 64,0 | 61,5 | 63 | В связи с увеличением активности обучающихся к здоровому образу жизни. |
| Подпрограмма 2«Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Туркменском муниципальном округе | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 21. | Доля жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, в общем количестве жилых помещений, нуждающихся в текущем и капитальном ремонте, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений, нуждающихся в текущем и капитальном ремонте | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 22. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей), получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей (законных представителей), обратившихся за психолого-педагогической, методической и консультативной помощью | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 23. | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации округа | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 24. | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 95 | 95 | 95 |  |
| 25. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, получающих образование на дому, охваченных горячим питанием | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Доля образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреждений | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 27. | Доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закреплённого перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 28. | Доля образовательных учреждений, данные о которых представлены на официальном сайте для размещения информации о муниципальных учреждениях (bus.gov.ru), в общем числе образовательных учреждений | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия». |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Доля педагогических кадров, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства в районе в общей численности педагогических кадров | процент | 15,9 | 15,9 | 15,9 |  |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Туркменского муниципального округа | единиц | 4722 | 4722 | 4711 | Показатель «Число культурно-массовых мероприятий» уменьшился на 11 ед., по сравнению с 2024 годом, что обусловлено переклассификацией деятельности клубного формирования МКУК «Камбулатский ЦКиД» ТМО СК. В 2024 году волонтерские акции по изготовлению гуманитарной помощи для участников СВО (свечи, сети, валики и т.п.) в ЦКиД проводились как разовые мероприятия. С 2025 года клубное формирование ЦКиД взяло на себя систематический сбор гуманитарной помощи, включая изготовление сетей, валиков, свечей и формирование продуктовых наборов. Эта деятельность стала для них основной, выведя их из разряда культурно-массовых мероприятий. В результате, общее количество культурно-массовых мероприятий учреждения сократилось. |
| 2. | Количество клубных формирований в учреждениях культуры Туркменского муниципального округа | единиц | 278 | 278 | 279 | За счет востребованности предоставляемых услуг открылось клубное формирование в учреждении культуры МКУК «Владимировский центр культуры и досуга» Туркменского муниципального округа. |
| 3. | Количество зарегистрированных пользователей библиотек Туркменского муниципального округа | единиц | 15289 | 15250 | 15292 | В рамках национального проекта «Культура» установлены темпы роста показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года» вплоть до 2030 года. На основании этого, посещения культурно-массовых мероприятий будут увеличиваться. Распоряжение Министерства культуры от 16 октября 2020 года № Р-1358. В январе 2025 года национальный проект «Культура» завершился. С 01 января 2025 года реализуется национальный проект «Семья». Национальный проект «Семья» разработан в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно методике расчета показателя «Увеличение числа посещений организации культуры по отношению к 2023 году», утвержденного приказом Минкультуры России от 27.02.2025 г. № 358, показатель «Количество посещений…» изменился. |
| 4. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа | рублей | 0,01 | 0,05 | 0,04 | Показатель уменьшился. Поясняем: из доведенных лимитов - федерального и краевого бюджетов - в результате конкурсных процедур, а также в результате объема выполняемых работ по капитальному ремонту здания МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека», сложилась общая экономия субсидий. |
| 5. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 43,3 | 43,3 | 40 | Показатель изменился. 12 зданий из 30 имеющихся требуют капитального ремонта. Уменьшилась доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта. На проведение капитального ремонта здания МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в 2025 году из федерального и краевого бюджетов предоставлялась субсидия. Капитальный ремонт здания МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» проведен в полном объеме. |
| 6. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | 4,5 | 4,8 | 29,2 | Процент увеличился, т.к. увеличилось количество объектов, требующих ремонта - 7 памятников (был 1 объект) и оформлено право муниципальной собственности на 24 объекта (100%). |
| 7. | Количество мероприятий по развитию туризма, проводимых учреждениями культуры Туркменского муниципального округа | единиц | - | 1 | 1 | - |
| 8. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием в Детской школе искусств, от общего числа детей в возрасте 7-18 лет Туркменского муниципального округа | процентов | 9,8 | 9,8 | 9,3 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием в Детской школе искусств, от общего числа детей в возрасте 7-18 лет Туркменского муниципального округа уменьшилась в связи с увольнением двух преподавателей. |
| 9. | Доля выполненных целевых показателей муниципальной программы от общего количества целевых показателей. | процент | - | 80 | 100 | Доля целевых показателей муниципальной Программы увеличилась в связи с эффективной работой управления культуры |
| Подпрограмма 1. «Культура» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры Туркменского муниципального округа | единиц | 268763 | 345549 | 298592 | В рамках национального проекта «Культура» установлены темпы роста показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года» вплоть до 2030 года. На основании этого, посещения культурно-массовых мероприятий будут увеличиваться. Распоряжение Министерства культуры от 16 октября 2020 года № Р-1358. В январе 2025 года национальный проект «Культура» завершился. С 01 января 2025 года реализуется национальный проект «Семья». Национальный проект «Семья» разработан в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно методике расчета показателя «Увеличение числа посещений организации культуры по отношению к 2023 году», утвержденного приказом Минкультуры России от 27.02.2025 г. № 358, показатель «Количество посещений…» изменился. |
| 11. | Количество участников клубных формирований в учреждениях культуры | единиц | 4114 | 4114 | 4131 | В связи с открытием клубного формирования в учреждении культуры МКУК «Владимировский центр культуры и досуга» Туркменского муниципального округа увеличилось количество участников клубных формирований. |
| 12. | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края по итогам творческих достижений работников учреждений культуры | процент | 88,9 | 88,8 | 89,0 | Доля граждан, вовлеченных в культурную деятельность, увеличилась в связи с ростом показателей в культурной деятельности Туркменского муниципального округа (лучшие учреждения и модернизация). |
| 13. | Количество посещений библиотек Туркменского муниципального округа | единиц | 240487 | 242900 | 243035 | Фактическое значение целевого индикатора по увеличению посещений библиотек связано с изменением посещений библиотек на уровне краевых плановых показателей. |
| 14. | Доля работников муниципальных учреждений культуры, получивших меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры, имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 99,3 | 100,0 | 98,1 | Доля работников муниципальных учреждений культуры, получивших меры социальной поддержки, уменьшилась в связи с увольнением работников. |
| 15. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Туркменского муниципального округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности | процент | 91,7 | 84,0 | 100,0 | Увеличилось количество объектов, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности (было 22, стало 24). |
| 16. | Количество участников мероприятий по развитию туризма, проводимых учреждениями культуры Туркменского муниципального округа | единиц | - | 10 | 17 | Количество участников мероприятия по развитию туризма увеличилось в связи с привлечением большей аудитории на запланированное мероприятие |
| Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Туркменского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования | человек | 256 | 256 | 230 | Количество обучающихся, в учреждении дополнительного образования, уменьшилось в связи с отчислением воспитанников из-за смены места жительства и увольнением двух преподавателей. |
| 18 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, участвующих в конкурсах, конференциях и олимпиадах в сфере культуры (от общей численности, обучающихся по программам дополнительного образования) | процент | 67 | 66 | 66 | - |
| 19. | Количество поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных округов для обеспечения муниципальных нужд учреждения. | тыс. рублей | 120,00 | 70,00 | 122,70 | В связи с добровольным решением физических лиц по увеличению денежных пожертвований для обеспечения муниципальных нужд учреждения, возросло количество таких поступлений |
| 20. | Доля педагогических работников учреждения дополнительного образования, ежегодно повышающих квалификацию, от общей численности сотрудников ДШИ ТМО | проценты | 18,8 | 6,5 | 12,1 | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию, увеличилась в связи с приходом новых сотрудников в учреждение дополнительного образования. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Уровень исполнения бюджета | процент | - | 95 | 100 | Уровень исполнения бюджета увеличился в связи с правильным распределением финансовых средств на запланированные мероприятия Программы |
| - Муниципальная программа «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в сфере молодежной политики направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории Туркменского муниципального округа, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи | процент | 3,0 | 3,2 | 3,2 |  |
| 2. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Туркменского муниципального округа (далее – молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Туркменского муниципальном округе. | процент | 9,7 | 10,8 | 10,8 |  |
| 3 | Выполнение задач и функций отделом социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края | процент | - | 100 | 100 | 3 |
| Подпрограмма «Организационно-воспитательная работа с молодежью» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество проводимых в округе и участие в краевых гражданско-патриотических мероприятиях для детей и молодежи | единиц | 11 | 12 | 12 |  |
| 5. | Количество молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодёжных общественных объединений и организаций | единиц | 620 | 700 | 700 |  |
| 6. | Количество молодых граждан, принимающих участие в волонтёрском движении | единиц | 450 | 490 | 490 |  |
| 7. | Снижение тенденции роста детской и подростковой преступности | единиц | 5 | 5 | 0 | Снижение роста детской и подростковой преступности в 2025 году произошло в результате эффективной профилактической работе субъектов системы профилактики. |
| 8. | Сокращение семей «группы риска» | единиц | 20 | 20 | 3 | Сокращение семей «группы риска» произошло в результате эффективной профилактической работе субъектов системы профилактики. |
| 9. | Количество раздаточного информационного материала направленного на профилактику экстремизма. | единиц | 50 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежная политика». |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам молодежной политики. | единиц | - | 4 | 4 |  |
| - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение количества пострадавших (погибших и раненых) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | человек | 0 | 3 | 0 | Дорожно-транспортных происшествий за 2025 год не зарегистрировано |
| 2. | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | процент | 0 | 2 | 0 | Дорожно-транспортных происшествий по причине удовлетворительных дорожных условий за 2025 год не зарегистрировано |
| 3 | Выполнение функций управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края | процент | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в собственности округа» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество дорожно-транспортных происшествий совершенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | происшествий | 0 | 2 | 0 | Дорожно-транспортных происшествий за 2025 год не зарегистрировано |
| 5. | Количество погибших на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | чело. | 0 | 1 | 0 | Дорожно-транспортных происшествий за 2025 год не зарегистрировано |
| 6. | Количество раненых на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | чело. | 0 | 2 | 0 | Дорожно-транспортных происшествий за 2025 год не зарегистрировано |
| 7. | Увеличение пассажиропотока | тыс. чел | 0 | 2,0 | 6,257 | Увеличение показателя связано с осуществлением пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах |
| 8. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на территории Туркменского муниципального округа Ставропольского края | процент | 31,3 | 34 | 31,2 | В 2025 году отремонтировано 10 автомобильных дороги общей протяженности 5,507 км. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам входящих в компетенцию отдела транспорта и дорожной деятельности. | единиц | - | 5 | 5 |  |
| - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории Туркменского муниципального округа, по отношению к предыдущему году | % | 0 | 0,20 | 0 | На территории Туркменского муниципального округа лиц пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в 2025 году не зафиксировано. |
| 2. | Уровень преступности (количество преступлений зарегистрированных на 100 тыс. населения). | единиц | 150 | 505 | 116 | Уменьшение количества показателя связано стем, что в 2025 г зарегистрировано снижение количество преступлений и правонарушений, влияющих на общественную безопасность и правопорядок, совершаемых на территории округа. |
| 3. | Количество организаций различных форм собственности, создавших на территории округа участок исправительного центра для отбывания наказаний в виде принудительных работ. | единиц | 3 | 4 | 0 | Не достигнут показатель количество организаций различных форм собственности, создавших на территории округа участок исправительного центра для отбывания наказаний в виде принудительных работ, в связи с отсутствием объекта. |
| 4. | Увеличение количества средств инженерно-технической защиты (арочные металлодетекторы, мобильные металлические ограждения), установленных на муниципальных объектах при проведении мероприятий с массовым участием людей. | % | 0 | 6 | 0 | Не увеличено количество средств инженерно-технической защиты на территории округа в связи с отсутствием потребности. |
| 5. | Количество приобретенных автономных пожарных извещателей | шт | 28 | 25 | 0 | Показатель не достигнут в связи с отсутствием потребности. |
| 6. | Своевременное реагирование на вызов (обращение), связанных с выполнением аварийно-спасательных работ: количество поступивших вызовов (обращений)/ количество исполненных аварийно- спасательных работ. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Увеличение информационно-пропагандистской работы для гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма | единиц | 10 | 10 | 10 |  |
| 8. | Количество проводимых профилактических культурно-массовых, спортивных мероприятий. | единиц | 9 | 9 | 9 |  |
| Под9программа 1. «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение максимального возможного уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Проведение мероприятий по подготовке населения Туркменского муниципального округа к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | % | 65 | 70 | 70 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в Туркменском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество граждан, привлеченных к мероприятиям по охране общественного порядка | человек | 111 | 110 | 100 | Уменьшение показателя количество граждан, привлеченных к мероприятиям по охране общественного порядка, в связи с тем, что при проверке по базе данных выявлена судимость у одного человека. |
| 12. | Количество полиграфической продукции, распространенной на территории Туркменского муниципального округа, направленной на профилактику мошенничества, рецидивной преступности, правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | шт. | 1187 | 500 | 500 |  |
| 13. | Количество проинформированных лиц отбывших наказание в виде лишения свободы, справочно-информационными материалами, о формах их социальной поддержки и возможности трудоустройства. | человек | 7 | 4 | 5 | Изменение проинформированных лиц отбывших наказание в виде лишения свободы, справочно-информационными материалами связано с их увеличением в 2025 году. |
| 14. | Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации по профилактике правонарушений (преступлений), деятельности ДНД | штук | 4 | 5 | 5 |  |
| 15. | Доля муниципальных учреждений культуры обеспеченных информационно-пропагандистской продукцией по профилактике правонарушений(преступлений) | % | 75 | 80 | 80 |  |
| 16. | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (преступлений) | единиц | 19 | 25 | 25 |  |
| Подпрограмма 3 «Антитеррор в Туркменском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Обеспечение безопасности в учреждениях социальной сферы на территории округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 18. | Доля образовательных организаций, обустроенных целостными перемитральными ограждениями, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений округа | % | 35 | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасный район в Туркменском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реагирование дежурно-диспечерского персонала системы 112 на вызовы (сообщения), поступившие по единому номеру «112», от общего количества поступивших вызовов (сообщений) по единому номеру 112 | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 20. | Количество установленных систем видеонаблюдения и технических средств охраны | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа «Профилактика правонарушений и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и общепрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля населения округа, охваченного системой «112» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 22. | Время прибытия аварийно-спасательного подразделения к месту чрезвычайной ситуации; | мин. | 28 | 28 | 28 |  |
| Подпрограмма 6 «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма» |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество проводимых профилактических культурно-массовых, спортивных мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистской работе по гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма | единиц | 25 | 30 | 30 |  |
| 24. | Количество профилактических мероприятий по профилактике экстремизма | единиц | 15 | 20 | 20 |  |
| Подпрограмма 7 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности. | единиц | 25 | 30 | 30 |  |
| 26. | Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации антинаркотической направленности | единиц | 25 | 30 | 30 |  |
| - Муниципальная программа «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,4 | 104,5 | 104,5 |  |
| 2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 855,7 | 863,6 | 863,9 | Рост показателя связан с ростом показателя численности МСП в 2025 году |
| 3. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Туркменском муниципальном округе, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 3714 | 2881 | 3588 | Увеличение показателя связано с созданием новых рабочих мест |
| 4. | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | единиц | 1865 | не менее 1917 | 1917 |  |
| 5. | Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики | % | 126,9 | 128,9 | 128,9 |  |
| 6. | Среднее отклонение фактических значений показателей социально-экономического развития округа от прогнозируемых | % | 9,0 | 8,5 | 8,5 |  |
| 7. | Уровень удовлетворенности населения Туркменского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 98 | 97,8 | 98 | Увеличение показателя объясняется увеличением обращений граждан для получения государственных и муниципальных услуг |
| 8. | Выполнение функций отделом экономического развития и закупок администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края. | % | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Улучшение инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 3,82 | 4,1 | 3,46 | Уменьшение показателя связано с уменьшением объема привлеченных инвестиций в средних предприятиях. |
| 10. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Туркменского муниципального округа | единиц | 7 | не менее 8 | 8 |  |
| 11. | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 891 | не менее 928 | 886 | Уменьшение показателя обусловлено отсутствием показателя численности самозанятых с налогового органа. |
| 12. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % | 14,9 | 15 | 13,8 | Уменьшение показателя обусловлено отсутствием показателя численности самозанятых с налогового органа. |
| 13. | Количество ярмарок, проведенных на территории округа | единиц | 588 | 522 | 525 | Увеличение показателя обусловлено проведением дополнительных мини ярмарок на территории округа |
| Подпрограмма 2«Совершенствование системы стратегического планирования» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля своевременно разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15. | Обеспечение своевременной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа | да/нет | да | да | да |  |
| 16. | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа | да/нет | да | да | да |  |
| 17. | Среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития Туркменского муниципального округа | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Туркменском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество обращений заявителей для получения государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр | единиц | 15404 | 11700 | 17102 | Увеличение показателя объясняется увеличением обращений граждан для получения государственных и муниципальных услуг |
| Подпрограмма 4 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата». |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | единиц | - | 1 | 1 |  |
| - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 20,0 | 22,0 | 20,0 | Снижение показателя вызвано тем, что темпы роста затрат на производства опережают темпы роста выручки от реализации продукции сельского хозяйства. |
| 2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства ( по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 38852,0 | 27000,00 | 42105,00 | Рост заработной платы обусловлен повышением прожиточного минимума, и сокращением численности работников. |
| 3. | Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики (нарастающим итогом) | % | 126,9 | 126,9 | 126,9 |  |
| 4. | Количество высоко производительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (нарастающим итогом) | чел. | 462 | 470 | 475 | Увеличение показателя связано с модернизацией рабочих мест на предприятиях АПК |
| 5. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики вовлеченных в реализацию национального проекта | ед. | 0 | 1 | 0 | На территории отсутствуют предприятия соотвествующие данным критериям национального проекта. |
| 6. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпнимателей | ед. | 830 | 827 | 835 | За счет образования новых рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах. |
| 7. | Прирост компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. к 2018 году | ед. | 0 | - | - |  |
| 8. | Количество садов суперинтенсивного типа заложенных на территории Туркменского муниципального округа | ед. | 14 | - | - |  |
| 9. | Количество учщихся принимавших участие в мерприятиях направленных на повышения уровня экологического воспитания | чел. | 2522 | 2525 | 2432 | Снижение учащихся принимавших участие в мероприятиях связано с тем, что количество обучающихся сократилось в общем по округу |
| 10. | Количество проведенных выездов по обследованию наличия несанкционированных свалок | ед. | 11 | - | - |  |
| 11. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | - | 100 | 100 |  |
| 12. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | ед. | - | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий зерновых зернобобовых, подсолнечника | тыс.тонн тыс.тонн | 257,95 1,4 | 313,8 3,2 | 350 1,6 | Уменьшение показателя связано с сокращением посевных площадей под урожай 2025 года ввиду особенностей севооборота, а также не благоприятные природно-климатические условия, способствующие сокращению валового сбора от запланированного |
| 14. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | % | 8,7 | 7,3 | 9,0 | Увеличение показателя связано с получением более высокой урожаности без дополнительных затрат, а также возможностью получения государственной поддержки сельхозтоваропроизводителями |
| 15. | Энергообеспеченность на 100 га пашни ( по сельскохозяйственным организациям не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | л.с. на 100 га пашни | 198,0 | 182,2 | 182,2 |  |
| 16. | Площадь закладки садов суперинтесивного типа в личных подсобных хозяйствах | га | 1,4 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие животноводства» |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 46,67 | 49,6 | 46,70 | Снижение показателя связано с сокращением поголовья животных |
| 18. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 7,9 | 10,9 | 0,8 | Снижение показателя связано с сокращением поголовья животных |
| 19. | Количество крестьянско-(фермерских) хозяйств созданных путем использования грантовой поддержки в области животноводства | ед. | 1 | 1 | 3 | 3 Глав КФХ получили грантовую поддержку |
| 20. | Объем привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами собственных денежных средств на развитие животноводства в рамках использования грантовой поддержки | тыс.руб. | 800,3 | 333,0 | 952,00 | Использованы собственные средства ИП главой КФХ Меннаповой Г.Э. |
| Подпрограмма 3 Программы «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество ежегодных экологических акций и субботников, проведенных на территории округа | ед. | 15 | 6 | 6 |  |
| 22. | Количество статей экологической направленности размещенных на сайте администрации Туркменского муниципального округа | ед. | 11 | 11 | 11 |  |
| 23. | Доля площади посевов сельскохозяйственных культур, на которой внесены органические удобрения в общей посевной площади сельскохозяйственных кульру | % | 62 | 64 | 95 | Увеличение показателя связано с тем, что сельскохозяйственные производители активнее производят запашку соломы. |
| 24. | Количество деревьев и кустарников высаженных на территории Туркменского муниципального округа | ед. | 50 | 22 | 250 | Увеличение показателя связано с тем, что при высадке использовались безвозмездно переданые деревья. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа . |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Соответствие объема расходов отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением совета Туркменского муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период, необходимых для выполнения возложенных на отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды функций. | % | - | 100 | 97,00 | Не освоеные денежные средства образовались в связи с изменением штатного расписания. |
| Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий Туркменского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество реализованных проектов по развитию инфраструктуры Туркменского муниципального округа | ед. | - | 0 | 0 |  |
| 27. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий Туркменского муниципального округа | ед | - | 0 | 0 |  |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Социальное обеспечение населения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля семей, проживающих на территории округа (далее - семьи), получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей. | процент | 4,8 | 5,0 | 3,4 | Уменьшение количества получателей |
| 4. | Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта. | процент | 25,7 | 25 | 22 | Уменьшение доли граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию |
| 5. | Увеличение количества многодетных семей, проживающих на территории муниципального округа | семей | - | 470 | 487 | Увеличение показателя связано с увеличением рождаемости |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограмные мероприятия муниципальной программы Туркменского муниципального округа «Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение специалистов выполняющие отдельные государственные полномочия необходимыми материальными ресурсами | процент | - | 100 | 100 |  |
| - Муниципальная программа «Управления имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого, недвижимого имущества собственности Туркменского муниципального округа Ставропольского края. | процент | 164,4 | 100,5 | 100,5 |  |
| 2. | Доходы, полученные от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Туркменского муниципального округа. | тыс. рублей | 15901,74 | 19831,91 | 18935,61 | Разногласия с плановыми назначениями сложились в результате пересчета арендной ставки по договорам |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество имущественных объектов собственности Туркменского муниципального округа Ставропольского края, поставленных на кадастровый учет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Количество объектов собственности Туркменского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых проведены торги. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество участков Туркменского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых выполнены землеустроительные работы по описанию и установлению границ. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Туркменского муниципального округа Ставропольского края (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений Туркменского муниципального округа Ставропольского края). | тыс. рублей | 4650,11 | 150,0 | 523,89 | Увеличение доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Туркменского муниципального округа Ставропольского края связано с поступлением заявлений о намерении выкупа |
| 7. | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Туркменского муниципального округа Ставропольского края. | тыс.га | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| 8. | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Туркменского муниципального округа Ставропольского края. | единица | 560 | 410 | 475 | Увеличение количества земельных участков муниципальной собственности произошло в результате проведения кадастровых работ по межеванию объектов и отказа собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Туркменского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом Туркменского муниципального района» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Соответствие объема расходов Управления объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением совета Туркменского муниципального округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, необходимых для выполнения возложенных на Управление полномочий. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| - Муниципальная программа «Управление финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение расходных обязательств Туркменского муниципального округа | процент | 100 | 95,6 | 98,01 | Своевременное поступление безвозмездных средств и доведение объемов финансирования |
| 2. | Рейтинг Туркменского муниципального округа по качеству управления бюджетным процессом и стратегического планирования | степень качества управления бюджетным процессом (далее – степень), баллов | 74,87 | не ниже 66 балла | 72,08 баллов | На основании приказа министерства финансов Ставропольского края от 30.05.2024 года №155 «О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края по итогам 2024 года» |
| 3. | Качество планирования доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений | процент | +12,8 | +(-) 12,0 | + 12,8 | Отделом планирования и мониторинга доходов финансового управления АТМО СК проводился мониторинг поступления налогов, зачисляемых в бюджет Туркменского муниципального округа своевременно вносились изменения в плановые назначения |
| 4. | Выполнение функций финансового управления администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края. | процентов | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Туркменского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета округа к уровню предыдущего года | процент | 112,8 | 104,5 | 106,2 | В связи с проведением разъяснительной работы с налогоплательщиками |
| 6. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов | процент | 32,5 | 23,6 | 30,79 | за счет поступления доходов сверх плановых назначений: - доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 110,86% -по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 118,6% |
| 7. | Ежегодная оценка эффективности налоговых расходов Туркменского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» | ("да" - 1, "нет" - 0) | - | 1 | 1 |  |
| 8. | Удельный вес расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ Туркменского муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа | процент | 93,1 | 91,3 | 93,57 | За счет увеличения финансовой помощи, поступающей из бюджетов разных уровней |
| 9. | Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета округа, к общему объему бюджета округа | процент | 0 | <0,00 | 0,00 | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 10. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процент | 0 | 0,00 | 0,00 | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 11. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6181,41 | 5561,12 | 5775,84 | # Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления не превышают норматив, утвержденный Постановлением Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2024 года №683-п «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержания органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2024 год». Планируется внесение изменений в детальный план-график в части уточнения плановых назначений. |
| 12. | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Туркменского муниципального округа на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | да |  |
| 13. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Туркменского муниципального округа в общем объеме расходов бюджета округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | Проведение проверок финансовым управлением в рамках осуществления финансового контроля в соответствии с утвержденным Планом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Соотношения количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 16. | Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Туркменского муниципального округа Ставропольского края | доля от всех учреждений округа, процентов | 84,6 | 94 | 84,6 | Недостаточная обеспеченность кадрами МКУ «ЦБ» ТМО СК |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам муниципальной службы, деятельности органов местного самоуправления, проводимых в Ставропольском крае и за его пределами | количество муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам организации муниципальной службы, проводимых Правительством | - | 1 | 2 | Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам муниципальной службы, деятельности органов местного самоуправления, проводимых в Ставропольском крае и за его пределами |
| 18 | Ежегодное повышение квалификации, обеспечение потребности в дополнительном повышении профессионального уровня муниципальных служащих | количество муниципальных служащих, повысивших уровень профессиональной компетенции | - | 1 | 1 |  |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Туркменского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 63,8 | 70,2 | 63,5 | Показатель не выполнен в связи с тем, что снизилось количество специалистов в области физической культуры и спорта |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. | процент | 94,0 | 95,1 | 94,5 | Увеличение показателя связано с повышением привлекательности занятий спортом среди обучающихся |
| 3. | Количество спортивных объектов в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края | единиц | 50 | 51 | 51 |  |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля населения Туркменского муниципального округа в возрасте от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения Туркменского муниципального округа в возрасте от 6 до 75 лет | процент | 12,82 | 28 | 13,0 | Отсутствие штатных специалистов в центре тестирования ГТО |
| 5. | Количество проведенных в Туркменском муниципальном округе официальных спортивных мероприятий | единиц | 36 | 28 | 37 | Увеличение за счет проведения новых мероприятий введенных в календарный план |
| 6. | Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию на территории Туркменского муниципального округа | единиц | 0 | 3 | 0 | В связи с отсутствием финансирования |
| - Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанных и актуализированных документов в области градостроительства и архитектуры | единиц | 1 | 3 | 2 | Понижение индикатора обусловлено нарушением разработчиком сроков, предусмотренными муниципальными контрактами на разработку программ комплексного развития |
| 2. | Количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | единиц | 106 | 165 | 135 | Понижение индикатора обусловлено понижением количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в области градостроительной деятельности |
| Подпрограмма 1 «Градостроительство и архитектура» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля подготовленных и актуализированных документов в области градостроительной деятельности от общего количества документов, запланированных к подготовке | % | 80 | 90 | 66 | Понижение индикатора обусловлено нарушением разработчиком сроков, предусмотренными муниципальными контрактами на разработку программ комплексного развития |
| 4. | Количество документов в области градостроительной деятельности размещенных на официальном сайте администрации округа | единица | 70 | 4 | 9 | Повышение индикатора связано с повышением количества обращений за предоставлением муниципальных услуг в области градостроительной деятельности |
| 5. | Доля документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| - Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых семей, улучшивших условия проживания в отчетный период в отношении к общему количеству молодых семей, признанных нуждающимися в установленном порядке. | процент | 100 | 100 | 25 | Уменьшение фактического показателя над плановым значением обусловлено с отсутствием выделенных денежных средств из краевого бюджета |
| 2. | Доля благоустроенных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов подлежащих благоустройству | процент | 80 | 90 | 90 |  |
| 3. | Доля функционирующего уличного освещения в населенных пунктах | процент | 80 | 90 | 96 | Превышение фактического показателя над плановым значением, обусловлено выделением дополнительных денежных средств из бюджета Туркменского МО |
| 4. | Доля озеленения общественных мест в населенных пунктах, на конец года | процент | 88 | 89 | 146 | Превышение фактического показателя над плановым значением, обусловлено выделением дополнительных денежных средств из бюджета Туркменского МО |
| 5. | Доля реализуемых проектов развития территорий Туркменского муниципального округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов | процент | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 6. | Снижение затрат за потребленные энергетические ресурсы муниципальными учреждениями Туркменского муниципального округа Ставропольского края | тыс. рублей | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 7. | Доля выполненных целевых показателей муниципальной программы от общего количества целевых показателей. | процент | - | 80 | 83 | Превышение фактического показателя над плановым значением, обусловлено выделением дополнительных денежных средств из бюджета Туркменского МО |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 10 | 4 | 1 | Уменьшение фактического показателя над плановым значением обусловлено с отсутствием выделенных денежных средств из краевого бюджета |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения, не менее | шт. | 55 | 60 | 62 | Превышение фактического показателя над плановым значением, обусловлено выделением дополнительных денежных средств из бюджета Туркменского МО |
| 10. | Обустройство мест сбора ТКО (контейнерные площадки) | шт. | 0 | 1 | 0 | Уменьшение фактического показателя над плановым значением обусловлено с отсутствием денежных средств |
| 11. | Количество приобретенных и посаженных зеленых насаждений | шт. | 157 | 80 | 117 | Превышение фактического показателя над плановым значением, обусловлено выделением дополнительных денежных средств из бюджета Туркменского МО |
| 12. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 6 | 1 | 0 | Уменьшение фактического показателя над плановым значением обусловлено с отсутствием денежных средств |
| 13. | Улучшение технического состояния отельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок | ед. | 8 | 10 | 10 |  |
| 14. | Количество населенных пунктов, участвующих в проектах развития территории основанных на местных инициативах | ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| 15. | Доля собственников жилых помещений получивших возмещение за изъятое жилое помещение в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | процент | 90 | 0 | 0 |  |
| 16. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов. | ед. | - | 2 | 2 |  |
| 17. | Количество населённых пунктов, участвующих в реализации инициативных проектов. | ед. | - | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/кв. м | 10,10 | 9,51 | 9,51 |  |
| 19. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/кв. м отапливаемой площади | 0,102 | 0,096 | 0,096 |  |
| Подпрограммы 4 Программы «Создание условий эффективной деятельности муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края по реализации муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Уровень исполнения бюджета. | процент | - | 95 | 97,25 | Превышение фактического показателя над плановым значением, обусловлено выделением дополнительных денежных средств из бюджета Туркменского МО |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных единиц общественных территорий | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Количество благоустроенных единиц дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | человек | 687 | 5453 | 5453 | 687 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края к общему количеству общественных территорий | процентов | 18,75 | 11,11 | 11,11 | 18,75 |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края к общему количеству дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающие в Туркменском муниципальном округе | человек | - | 30,0 | 30,0 | - |